2020年度武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月6日

| 单位名称 |  |  |  |  | 武汉市东西湖区东山街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额（万元） |  |  |  |  | 9980.61 |  |  |  |  |  |  | 项目支出（万元） |  |  |  | 47587.99 |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  |  |  | 部门整体支出总额 |  |  |  |  | 预算数 （A） |  | 执行数 （B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56026.81 |  | 51893.98 |  | 92.62 |  | 18.52分 |  |
| 年度目标1： (20分) |  |  |  | 加强跟踪问效，推动项目建设17.48分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 年初指标值 （A） |  | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  |  | 产出指标（10分） |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 1.规模以上工业总产值（4分） |  | 249023万元 |  | 216902万元 |  | 3.48分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 2.固定资产投资额（2分） |  | 50000万元 |  | 50500 万元 |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 3.进出口完成情况（4分） |  | 18000万元 |  | 18040万元 |  | 4分 |
|  |  | 效益指标（10分） |  |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 1.财政收入（1分） |  | 增长 |  | 下降 |  | 0分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 2.企业销售收入（1分） |  | 增长 |  | 下降 |  | 0分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 3.发挥财政资金引导作用（8分） |  | 较好 |  | 较好 |  | 8分 |
| 年度目标2： (20分) |  |  |  |  |  |  | 加大基础设施改造;改造农村环境.推动乡村振兴,提升城市功能19.51分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 绩效标准 |  | 得分 |
|  |  | 产出指标（15分） |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 指标1：新建老年互助中心（5分） |  | 3个 |  | 3 |  | 5分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：陈家冲大队新农村建设还建小区二期（5分） |  | 18000万元 |  | 16227 |  | 4.51分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：工程质量达标率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：按期开工率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：按期完工率（1分） |  | 100% |  | 10% |  | 1分 |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 指标1：受益对象满意率（5分） |  | 100% |  | 100% |  | 5分 |
| 年度目标3： (20分) |  |  |  |  |  | 加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 年初指标值 （A） |  | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  |  | 产出指标（10分） |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 1.人大代表，政协委员意见落实率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 2.政务信息公开数占应公开数比率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 3.社会各行业安全检查（2分） |  | 年均4次 |  | 4次 |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 农村三资监督管理（1分） |  | 100% |  | 100% |  | 1分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量 指标 |  |  | 公开信息准确率（1分） |  | 100% |  | 100% |  | 1分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 重大安全事故（1分） |  | 无 |  | 无重大安全事故 |  | 1分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 农村“三资”管理（1分） |  | 规范，无重大事项 |  | 无重大事项 |  | 1分 |
|  |  | 效益指标（8分） |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 社会稳定及群众满意度（8分） |  | 好 |  | 良好 |  | 8分 |
|  |  | 满意度 指标（2分） |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度（2分） |  | ≥95% |  | 100% |  | 2分 |
| 年度目标4： (20分) |  |  |  |  |  |  |  |  | 推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 年初指标值 （A） |  | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  |  | 产出指标（10分） |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 1.涉农惠民资金发放率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 2.救灾资金发放率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 指标 |  |  | 3.城镇居民医疗保险参保率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量 指标 |  |  | 4.各项政策执行合规率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效 指标 |  |  | 1.各项政策执行及时率（2分） |  | 100% |  | 100% |  | 2分 |
|  |  | 效益指标（8分） |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 群众基本生活保障（8分） |  | 良好 |  | 良好 |  | 8分 |
|  |  | 满意度 指标（2分） |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度（2分） |  | ≥95% |  | 100% |  | 2分 |
| 总分 |  | 95.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  | 1.由于上半年疫情影响及防汛工作的开展，导致部分指标未完成。 2.预算执行92.62%，原因在于，当年东风苑东山片区搬迁退地启动资金因评估审计未跟上，造成东风苑退地补偿未全部发放完毕；已回未附中城管专项资金于2020年12月收到，未及时下拨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  | 1、年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 2、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。 3、强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。