2020年度武汉市东西湖区东山街道办事处

整体绩效自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| - 评价项目 | - 权重 | - 评级分值 | - 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 预算执行情况 | - 20% | - 20 | - 18.52 |
| - 项目产出 | - 45% | - 45 | - 43.66 |
| - 项目效益 | - 26% | - 26 | - 24 |
| - 项目满意度 | - 9% | - 9 | - 9 |
| - 综合绩效 | - 100% | - 100 | - 95.51 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 2020年武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处整体绩效项目年初预算为56026.81万元，实际支出51893.98万元，预算执行率为92.62% ，基准分值20分，得分18.52分。

- 预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=92.62%。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 （A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 2.固定资产投资额（2分） | 50000万元 | 50500 万元 | 2分 |
| 数量指标 | 3.进出口完成情况（4分） | 18000万元 | 18040万元 | 4分 |
| 社会效益标 | 3.发挥财政资金引导作用（8分） | 较好 | 较好 | 8分 |  |
| 数量指标 | 指标1：新建老年互助中心（5分） | 3个 | 3 | 5分 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程质量达标率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 时效指标 | 指标1：按期开工率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
|  | 指标2：按期完工率（1分） | 100% | 10% | 1分 |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意率（5分） | 100% | 100% | 5分 |  |
| 数量指标 | 1.人大代表，政协委员意见落实率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 数量指标 | 2.政务信息公开数占应公开数比率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 数量指标 | 3.社会各行业安全检查（2分） | 年均4次 | 4次 | 2分 |  |
| 数量指标 | 农村三资监督管理（1分） | 100% | 100% | 1分 |  |
| 质量指标 | 公开信息准确率（1分） | 100% | 100% | 1分 |  |
| 质量指标 | 重大安全事故（1分） | 无 | 无重大安全事故 | 1分 |  |
| 质量指标 | 农村“三资”管理（1分） | 规范，无重大事项 | 无重大事项 | 1分 |  |
| 社会效益标 | 社会稳定及群众满意度（8分） | 好 | 良好 | 8分 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度（2分） | ≥95% | 100% | 2分 |  |
| 数量指标 | 1.涉农惠民资金发放率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 数量指标 | 2.救灾资金发放率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 数量指标 | 3.城镇居民医疗保险参保率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 质量指标 | 4.各项政策执行合规率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 时效指标 | 1.各项政策执行及时率（2分） | 100% | 100% | 2分 |  |
| 社会效益标 | 群众基本生活保障（8分） | 良好 | 良好 | 8分 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度（2分） | ≥95% | 100% | 2分 |  |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 （A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 1.规模以上工业总产值（4分） | 659083.2万元 | 550570万元 | 3.34分 |
| 数量指标 | 2.固定资产投资额（2分） | 193738万元 | 65058万元 | 0.67分 |
| 经济效益指标 | 1.财政收入（1分） | 增长 | 下降5.77% | 0分 |
| 经济效益指标 | 2.企业销售收入（1分） | 增长 | 下降69.3% | 0分 |
| 数量指标 | 指标3：经开区三通项目（2分） | ≧5 | 1 | 0.4分 |
| 时效指标 | 指标1：按期开工率（2分） | 100% | 88.89% | 1.78分 |
|  | 指标2：按期完工率（1分） | 100% | 88.89% | 0.89分 |

2存在的问题及原因

①由于上半年疫情影响及防汛工作的开展，导致部分指标未完成。

②预算执行92.62%，原因在于，当年东风苑东山片区搬迁退地启动资金因评估审计未跟上，造成东风苑退地补偿未全部发放完毕；已回未附中城管专项资金于2020年12月收到，未及时下拨。

③绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

④项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

3下一步拟改进措施

- ①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。

- ②项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

③建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

④年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

⑤强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

2021年7月9日