- 2020年东山招商引资专项项目

- 部门自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

| - 自评项目 | - 权重 | - 评级分值 | - 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 预算执行情况 | - 20% | - 20 | - 9.95 |
| - 项目产出 | - 40% | - 40 | - 40 |
| - 项目效益 | - 30% | - 30 | - 23.8 |
| - 项目满意度 | - 10% | - 10 | - 10 |
| - 综合绩效 | - 100% | - 100 | - 83.75 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 本年度预算4304万元，执行数2142.07万元，执行率49.77%。基准分值20分，得分9.95分。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 引进税源户 | 7996 | 7996 | 40 |
| 服务对象 满意度指标 | 辖区企业满意度 | 98% | 100% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 指标 | 2020年度纳税额 | 58000 | 46018.35 | 23.8 |

1.3存在的问题及原因

①项目预算执行率较低是由于时间紧企业户数多，当年兑付年纳税达到100万元的企业，余下未兑付的企业，下年度三月份集中兑付；由于疫情的原因，企业的纳税额下降；

②经济效益指标——2020年度纳税额年初目标58000万元，实际46018.35万元，是由于疫情的原因，企业的纳税额下降。

1.4下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值，加强绩效管理的约束力。

- ②项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。

③建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

④做好充分的企业兑付前期工作。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1.项目立项目的和年度绩效目标

为进一步优化政府财力配置，调动办事处、产业管理办发展经济、增收节支积极性，促进区域均衡协调发展，不断提高公共服务水平，根据《预算法》、《全面推开营改增试点后调整中央于地方增值税收入划分过度方案》（国发[2016]26号）以及省、市对区财政管理体制的要求，制定改革方案，预计2020年兑现总额为4340万元，实际预计支付扶持资金2142.07万元。

- 2.1.2项目资金本年度情况

| 项目总预算 | 4340元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 财政拨款 |
| 投向 | 兑现企业发展金 |
| 用途 | 鼓励和扶持企业扩大经营和发展 |
| 分配方式 | 享受优惠政策的协税企业。对基本不消耗区内资源、与区内落户企业没有任何关联的企业缴纳的主要税种，对办事处、产业管理办按区级留存财力的50%安排专项预算，专门用于招商引资。其中:增值税（改征增值税、营业税）13.5%，企业所得税10%，印花税、土地使用税和房产税40%，车船税35%。 享受优惠政策的实体企业。指占用我区土地或者房产资源，在我区内生产经营、但税源不完全归属于我区的企业或特殊原因可享受优惠政策的企业采用“一事一议”方式进行优惠补贴 |
| 结果 | 资金使用情况达到49.77% |
| 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算4304万，执行数2142.07万 |

2.1.3部门自评工作开展情况

- ①前期准备阶段

2021年4月，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处按照区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处2021年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

②具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

- ③撰写项目绩效评价报告。

- 根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

④建立绩效评价工作档案。

- 2.2绩效目标完成情况分析

2.2.1预算执行情况分析

- 本年度预算4304万元，执行数2142.07万元，执行率49.77%。基准分值20分，得分9.95分。

- 2.2.2产出指标完成情况

- ①2020年数量指标引进税源户年初目标值7996户，实际完成值7996户，基准分40分，得分40分。

- 2.2.3效益指标完成情况

- 经济效益指标2020年度纳税额，年初目标值年初目标58000万元，实际46018.35万元，基准分30分，得分23.80分。

- 2.2.4满意度指标完成情况

2020年扶持企业对该项目满意度达100%。基准分值10分，得分10分。

- 备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 2.3上年度部门自评结果应用情况

- 无

- 2.4其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

附件1：

2020年度企业发展金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 招商引资专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 招商办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4304 | 2142.07 |  | 49.77% | 9.95 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 引进税源户 |  |  | 7996 | 7996 |  | 40 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 2020年度纳税额 |  |  | 58000万元 | 46018.35万元 |  | 23.8 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区企业满意度 |  |  | 98% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 83.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.项目预算执行率较低是由于时间紧企业户数多，当年兑付年纳税达到100万元的企业，余下未兑付的企业，下年度三月份集中兑付；由于疫情的原因，企业的纳税额下降； 2.经济效益指标——2020年度纳税额年初目标58000万元，实际46018.35万元，是由于疫情的原因，企业的纳税额下降。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 做好充分的企业兑付前期工作； - 加大力度，促进企业复工复产，提高效益，积极纳税。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

- 2020年东山招商引资专项项目

- 部门自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| - 自评项目 | - 权重 | - 评级分值 | - 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 预算执行情况 | - 20% | - 20 | - 9.95 |
| - 项目产出 | - 40% | - 40 | - 40 |
| - 项目效益 | - 30% | - 30 | - 23.8 |
| - 项目满意度 | - 10% | - 10 | - 10 |
| - 综合绩效 | - 100% | - 100 | - 83.75 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 本年度预算4304万元，执行数2142.07万元，执行率49.77%。基准分值20分，得分9.95分。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 引进税源户 | 7996 | 7996 | 40 |
| 服务对象 满意度指标 | 辖区企业满意度 | 98% | 100% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 指标 | 2020年度纳税额 | 58000 | 46018.35 | 23.8 |

2存在的问题及原因

①项目预算执行率较低是由于时间紧企业户数多，当年兑付年纳税达到100万元的企业，余下未兑付的企业，下年度三月份集中兑付；由于疫情的原因，企业的纳税额下降；

②经济效益指标——2020年度纳税额年初目标58000万元，实际46018.35万元，是由于疫情的原因，企业的纳税额下降。

3下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值，加强绩效管理的约束力。

- ②项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效自评缺少科学合理的衡量标准。

③建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

④做好充分的企业兑付前期工作。

- 备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处