2020年度拆迁过渡项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 拆迁过渡费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 拆迁退地办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2326 | 1072.6 |  | 46.11% | 9.22 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 过渡费发放户数 （10分） |  |  | 449 | 380 |  | 8.46 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 过渡费发放率（10分） |  |  | 大于99% | 84.63% |  | 8.46 |
|  |  | 时效指标（10分） | 发放及时性（10分） |  |  | 100% | 84.63% |  | 8.46 |
|  |  | 成本指标(10分） | 费用增加率（10分） |  |  | ≤5% | ≤5% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 对经济的发展（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 社会稳定（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 政府公信力（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 受益对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度（10分） |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 |
| 总分 | 84.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 因陈家冲小区还建房分两期建设，一期在2017年建成完毕，二期在2019年才建成，另外搬迁合同未完善，导致过渡费发放不及时。 - 年初预算项目设置不规范，概念混淆导致过渡费发放执行率较低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1.完善搬迁合同，推进测量、评估审计工作，尽快将过渡费发放到位。 2.加强资金管理，合理安排预算，规范适应资金渠道。 3.提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。