2020年度退地人员生活费发放项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 退地人员生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 拆迁退地办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1108.24 | 1015.84 |  | 91.66% | 18.33 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 生活费发放人数 （10分） |  |  | 517 | 462 |  | 8.94 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 生活费发放率（10分） |  |  | 大于99% | 89.36% |  | 8.94 |
|  |  | 时效指标（10分） | 发放及时性（10分） |  |  | 100% | 70% |  | 7 |
|  |  | 成本指标(10分） | 费用增加率（10分） |  |  | ≤5% | ≤5% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 对经济的发展（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 社会稳定（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 政府公信力（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 受益对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度（10分） |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 |
| 总分 | 93.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 由于户数多且当时有部分合同未完善，导致生活费发放不够及时。 - 在申报预算时发放人员数及发放标准预计不准确，所以出现预算申报大于实际发放金额的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 完善合同，将生活费及时发放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |