2020年度退地人员生活费

发放项目自评结果

（缩略版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.33 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 34.88 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93.21 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

执行率情况；本年度预算1029.82万元，执行数1015.84万元，执行率91.66%。基准分值20分，得分18.33分。预算执行率为91.66%其原因为在申报预算时发放人员数量及发放标准预计不准确，所以出现预算申报金额大于实际发放金额的情况。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(10分） | 费用增加率（10分） | ≤5% | 0 | 10 |
| 经济效益指标（10分） | 对经济的发展（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 社会稳定（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 政府公信力（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 受益对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度（10分） | ≥95% | 95% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 生活费发放人数 （10分） | 517 | 462 | 8.94 |
| 质量指标 （10分） | 生活费发放率（10分） | 大于99% | 89.4% | 8.94 |
| 时效指标（10分） | 发放及时性（10分） | 100% | 70% | 7 |

1.3存在的问题及原因

①绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②由于户数多且当时有部分合同未完善，导致生活费发放不够及时。

1.4下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

2佐证材料

2.1基本情况

2.1.1.项目立项目的和年度绩效目标

- 项目立项用于发放退地人员生活费，项目年初总预算1108.24万。

- 2.1.2项目资金本年度情况

| - 项目总预算 | - 1108.24万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 用于大队及各二级单位 |
| - 用途 | - 各项基础性设施建设及维修 |
| - 分配方式 | 按项目支出 |
| - 结果 | 资金使用情况达91.66% |
| - 延续性项目支付情况 | 2020年预算支出1015.84万元 |

2.1.3部门自评工作开展情况

- ①前期准备阶段

2021年4月，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处按照区财政局《关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处2021年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

②具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2021年4月6日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

③撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

④建立绩效评价工作档案。

- 2.2绩效目标完成情况分析

2.2.1预算执行情况分析

2020年度项目实际支出共1015.84万元。完成率达到91.66%。其原因为在申报预算时发放人员数量及发放标准预计不准确，所以出现预算申报金额大于实际发放金额的情况。

- 各项目支出金额明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈家冲 | 94,790.40 |  |
| 2 | 东风 | 43,766.13 |  |
| 3 | 卫东 | 177,174.96 |  |
| 4 | 胜利 | 1,271,214.60 |  |
| 5 | 五一 | 4,949,854.50 |  |
| 6 | 前进 | 1,169,980.50 |  |
| 7 | 五七 | 175,012.00 |  |
| 8 | 五四 | 322,185.00 |  |
| 9 | 蒿口 | 814,595.00 |  |
| 10 | 灯塔 | 71,420.00 |  |
| 11 | 巨龙 | 324,629.00 |  |
| 12 | 水产 | 743,820.00 |  |
|  | 合计 | 10,158,442.09 |  |

- 2.2.2产出指标完成情况

①2020年数量指标生活费发放人数年初目标值517户，实际完成值462户，基准分10分，得分8.94分。

②质量指标完成生活费发放率，年初目标值大于99%，实际完成89.4%，基准分值10分，得分8.94分。

③时效指标发放及时性，年初目标值100%，实际完成值70%，基准分值10分，得分7分。

④成本指标费用增加率，年初目标值≦5%，现已完成，基准分值10分，得分10分。

- 2.2.3效益指标完成情况

①经济效益指标对经济的发展，现已完成。基准分10分，得分10分。

②社会效益指标改社会稳定，指标已完成。基准分值10分，得分10分；政府公信力，指标已完成。基准分值10分，得分10分。

- 2.2.4满意度指标完成情况

2020年服务对象满意度年初标准值≧95%，通过问卷调查得知居民对该项目满意度达95%。基准分值10分，得分10分。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

- 2.3上年度部门自评结果应用情况

- 无

- 2.4其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

2020年度退地人员生活费发放项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 退地人员生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 拆迁退地办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1108.24 | 1015.84 |  | 91.66% | 18.33 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 生活费发放人数 （10分） |  |  | 517 | 462 |  | 8.94 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 生活费发放率（10分） |  |  | 大于99% | 89.36% |  | 8.94 |
|  |  | 时效指标（10分） | 发放及时性（10分） |  |  | 100% | 70% |  | 7 |
|  |  | 成本指标(10分） | 费用增加率（10分） |  |  | ≤5% | ≤5% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 对经济的发展（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 社会稳定（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 政府公信力（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 受益对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度（10分） |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 |
| 总分 |  | 93.21 |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | - 由于户数多且当时有部分合同未完善，导致生活费发放不够及时。 - 在申报预算时发放人员数及发放标准预计不准确，所以出现预算申报大于实际发放金额的情况。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 完善合同，将生活费及时发放。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名： 年 月 日 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度退地人员生活费

发放项目自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| 自评项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.33 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 34.88 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93.21 |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

执行率情况；本年度预算1029.82万元，执行数1015.84万元，执行率91.66%。基准分值20分，得分18.33分。预算执行率为91.66%其原因为在申报预算时发放人员数量及发放标准预计不准确，所以出现预算申报金额大于实际发放金额的情况。

- 1.2.2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标(10分） | 费用增加率（10分） | ≤5% | 0 | 10 |
| 经济效益指标（10分） | 对经济的发展（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 社会稳定（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 政府公信力（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 受益对象满意度指标（10分） | 受益对象满意度（10分） | ≥95% | 95% | 10 |

- 1.2.3未完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标（10分） | 生活费发放人数 （10分） | 517 | 462 | 8.94 |
| 质量指标 （10分） | 生活费发放率（10分） | 大于99% | 89.4% | 8.94 |
| 时效指标（10分） | 发放及时性（10分） | 100% | 70% | 7 |

2存在的问题及原因

①绩效管理水平有待提高，项目执行过程中有效约束力不够。

②由于户数多且当时有部分合同未完善，导致生活费发放不够及时。

3下一步拟改进措施

①建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，每年应根据项目特点及项目变化情况合理编制项目涉及到的绩效目标值。加强绩效管理的约束力。

②提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

备注：由于核算体系的原因，本次预算绩效的预算执行率的考核按支付系统进行统计。

武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处