附件1：

2020年度已回但未付专款项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 已回但未付专款项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4000 | 3808.12 |  | 95.2% | 19 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 管辖范围（3分） |  |  | 68平方公里 | 68平方公里 |  | 3 |
|  |  |  | 企事业单位、门店商户（3分） |  |  | 418户 | 418户 |  | 3 |
|  |  |  | 日处理垃圾（4分） |  |  | 25吨 | 25吨 |  | 4 |
|  |  | 质量指标 | 工程建设项目验收通过率（4分） |  |  | 100% | 100% |  | 4 |
|  |  |  | 大城管村湾环境单项考核排名（4分） |  |  | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 | 村湾环境干净整洁无废弃物无生活垃圾堆存 |  | 4 |
|  |  |  | 大城管第三方考核市容卫生排名（2分） |  |  | 路面及城市家具洁净 | 路面及城市家具洁净 |  | 2 |
|  |  | 时效指标 | 土地租金是否及时上缴（5分） |  |  | 及时 | 7月上缴财政 |  | 2 |
|  |  |  | 经费拨付及时率（5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 经费使用合规（10分） |  |  | 符合规定 | 符合规定 |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（5分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  |  | 为城市美化提供市容管理保障（5分） |  |  | 有效保障 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  | 生态效益 指标 | 坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园（10分） |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 建设完成的工程能持续使用(5分) |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 5 |
|  |  |  | 常态化、精细化(5分) |  |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度（10分） |  |  | 95% | 98% |  | 10 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 资金执行率95.2%其原因有：（1）因城管部分专项资金于2020年12月底收到，未能及时下拨。（2）付款时，资金串项。 土地租金上缴滞后，原因在于1、2020年，年初暴发疫情，社区（大队）人员都集中力量防疫工作中，财务人员也下沉社区，收据核销便无法及时完成。2、收据领用后，使用率不高，核销滞后，致使未能及时核销收据，上缴土地租金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 完善预算绩效管理，及时下拨专项，加强票据管理，根据各基层单位代收土地租金、墓地款、房款等各应缴各财政款项的实际情况，按需领用，开票后并督促及时入账，加快收据使用率。完善资金使用渠道，规范使用资金，严禁资金串项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。