附件1：

2020年度应急资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2021年4月26日

| 项目名称 |  | 应急资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东山街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 安全生产办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1000 | 531 |  | 53.1% | 10.62 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 排查辖区内安全隐患(5分) |  |  | 340 | 376 |  | 5 |
|  |  |  | 应对突发事件(5分) |  |  | 100%解决 | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 修建对口扶贫汞站个数（5分） |  |  | 1座 | 1座 |  | 5 |
|  |  | 质量指标 | 建立规范有效的工作机制（5分） |  |  | 100%建立 | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 领导责任落实（5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 投诉回复率（3分） |  |  | 100%回复 | 100% |  | 3 |
|  |  |  | 各单位宣传栏完成情况（2分） |  |  | 按要求完成 | 全部按要求完成 |  | 2 |
|  |  | 时效指标 | 经费拨付及时率（5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  |  | 扶贫项目按期完成率（5分） |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 受益人口年增收（6分） |  |  | 500元 | 500元 |  | 6 |
|  |  | 社会效益指标 | 老旧小区居民居住安全（6分） |  |  | 100% | 100% |  | 6 |
|  |  |  | 对口扶贫受益总人口（6分） |  |  | 980人 | 980人 |  | 6 |
|  |  |  | 普及群众应知应会熟知度（6分） |  |  | 60% | 50% |  | 5 |
|  |  | 生态效益指标 | 调节生态环境，增强城镇整体功能（6分） |  |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 6 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 受益对象满意度指标 | 企业及老旧片区居民1满意率（5分） |  |  | ≥98% | 98% |  | 5 |
|  |  |  | 受益贫困人口满意度（5分） |  |  | ≥98% | 98% |  | 5 |
| 总分 | 89.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.因2020年疫情原因导致预算执行率较低。 2.普及群众应知应会熟知度只有50%，因文明创建期间，各基层单位宣传普及力度不够，宣传方式过于单一，覆盖面不够广泛。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 安全生产、文明创建等宣传时，应对受众人群进行分析，对不同人群进行不同的宣传方式，从而让宣传的覆盖面更广，让更多人了解。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。