## 扶持支出
2021年度扶持支出项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 扶持支出项目
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 30 | 30 |  | 100% | 20
组织驻村帮扶，落实帮扶政策，改善村容村貌（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标（14分） | 帮扶对象数（7分） |  | ≥1个 | 东山街办群力大队 | 7
|  |  | 建设项目数（7分） |  | ≥2个 | “平安乡村”视频监控项目；门廊葡萄架广告安装制作 | 7
|  | 质量指标（16分） | 项目验收合格率（8分） |  | ≥100% | 未办理验收 | 0
|  |  | 资金拨付到位（8分） |  | 30万元 | 2021年拨付东山街办30万元 | 8
|  | 时效指标（10分） | 项目按时完成率（10分） |  | ≥100% | 按时完工 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 获荣誉称号（15分） |  | 不低于一个 | 获得“湖北省楹联文化村”“十佳书香村组” | 15
|  |  | 改善村容村貌情况（15分） |  | 达到预期 | 达到预期 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 受益群众满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10
总分 | 92
偏差大或目标未完成原因分析 | 质量指标中“项目验收合格率”年度目标值为≥100%，实际完成值0，该指标设置分值为8分，得分0分，原因是群力大队“平安乡村”视频监控项目未完成项目结算及出具竣工验收报告；门廊葡萄架广告安装制作项目已完成项目结算，还未出具竣工验收报告。
改进措施及结果应用方案 | 加强对未完成项目的督促实施，建议由相关责任办公室明确专人负责，督促尽快完成项目任务目标，对于个别难以执行的项目，在全面了解情况后，由相关办公室提出处理措施。 项目完成后，加快完成项目的验收工作，保证项目验收合格。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 应急资金
2021年度应急资金项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 应急资金项目
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 200 | 85.91 |  | 42.95% | 8.59
提高企业服务质量及管理水平 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 突发性事件应急处置率（20分） |  | ≥100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 突发性事件响应及时率（20分） |  | ≥100% | 100% | 20
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 应对突发事件的管理能力（20分） |  | 提高 | 提高 | 20
|  |  | 保障单位正常运转（20分） |  | 达到预期 | 达到预期 | 20
总分 | 88.59
偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年度本项目预算总额200万元，执行数85.91万元，资金执行率42.96%。因为应急资金是一种备用资金状态，是为了解决单位管理中企业服务、招商引资等突发事件产生的费用及其他预算没有预计到的费用时才能使用，事先没有具体使用项目内容，存在不确定因素较多。
改进措施及结果应用方案 | 1、在实践的基础上加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。 2、单位应自发设立突发性事件应急处置小组，规范突发性事件预防和处置工作，尽量使突发性事件解决在萌芽状态。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 规划建设
2021年度规划建设项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 规划建设项目
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 300 | 255.87 |  | 85.29% | 17.06
协助完成引进项目的前期建设工作，对企业提供优质服务（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标(20) | 开展项目数量（10分） |  | ≥1 | TCL项目一期及创维项目清理垃圾、场地平整已完成；TCL项目一期及创维项目开工活动已完成；京东方二期、创维、众信恒达项目的稳评编制已完成 | 10
|  |  | 项目土地规划（10分） |  | ≥500亩 | 795亩 | 10
|  | 质量指标 （5分） | 项目验收质量合格率（5分） |  | ≥100% | 100% | 5
|  | 时效指标 （10分） | 处理园区企业问题的及时率（5分） |  | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 项目按时完成率（5分） |  | ≥100% | 100% | 5
|  | 成本指标 （5分） | 项目成本控制率（6分） |  | ≤100% | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 园区企业配套基础设施改善度（15分） |  | 达到预期 | 达到预期 | 15
|  |  | 项目水电气使用保障度（15分） |  | 有效保障 | 有效保障 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 相关企业的满意度（10分） |  | ≥90% | 95% | 10
总分 | 97.06
偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年度本项目预算总额300万元，执行数255.87万元，资金执行率85.29%，预算执行率良好，申报预算数时是依据前两年的项目支出的实际情况而定。
改进措施及结果应用方案 | 建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算，加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 商品服务支出
2021年度商品服务支出项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 商品服务支出项目
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 3、一次性项目 口
预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 164 | 70.9 |  | 43.23% | 8.65
提高单位工作效率及管理水平（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 会计、审计工作完成率 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 数量指标（10分） | 信息系统维护率 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10分） | 服务质量合格率 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 时效指标（10分） | 各项工作完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益（10分） | 提高服务项目的第三方企业参与率 |  | ≥90% | 95% | 10
|  | 社会效益（10分） | 单位工作效率 |  | 提高 | 提高 | 10
|  | 社会效益（10分） | 单位管理水平 |  | 提高 | 提高 | 10
|  | 社会效益（10分） | 企业服务质量 |  | 提升 | 提升 | 10
总分 | 88.65
偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年度本项目预算总额164万元，执行数70.9万元，资金执行率43.23%，预算执行率较低。申报预算数时，是结合前两年度项目经费实际支出情况来测算的，本年度以最少项目经费支出，实现了提高单位工作效率及管理水平的最大化。
改进措施及结果应用方案 | 建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算，加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 招商引资费用
2021年度招商引资费用支出项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 招商引资费用支出项目
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 80 | 33.29 |  | 41.61% | 8.32
加强招商引资力度，强化招商引资工作职能，促进全区经济发展（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标（24分） | 招商引资签约额（8分） |  | ≥100亿元 | 108.85亿 | 8
|  |  | 组织招商引资接待次数（8分） |  | ≥40次 | 83次 | 8
|  |  | 企业外出考察次数（8分） |  | ≥10次 | 11次 | 8
|  | 质量指标（8分） | 招商引资综合考核达标率 |  | ≥100% | 立功单位 | 8
|  | 时效指标（8分） | 招商引资工作完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（15分） | 促进当地经济发展 |  | 达到预期 | 达到预期 | 15
|  | 可持续影响指标（15分） | 吸引外来企业投资数 |  | 增长 | 增长 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 招商引资企业的满意度 |  | ≥90% | 95% | 10
总分 | 88.32
偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年度本项目预算总额80万元，执行数33.29万元，资金执行率42%，预算执行率较低。申报预算数时，是结合前两年度项目经费实际支出情况来测算的。
改进措施及结果应用方案 | 在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 招商引资专项（1000万以上）
2021年度招商引资专项资金（产业发展金）项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 招商引资专项资金项目（产业发展金）
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 2808.83 | 2631.92 |  | 93.7% | 18.74
提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业进行奖励（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标（24分） | 落实扶持金兑现企业数量 |  | ≥100家 | 121家 | 6
|  |  | 招商引资实际到位资金 |  | ≥96亿元 | 96亿 | 6
|  |  | 招商引资引进企业数 |  | ≥200家 | 556家 | 6
|  |  | 亿元以上招商引资签约项目数 |  | ≥12个 | 6个 | 3
|  | 质量指标（8分） | 扶持金兑现合格率 |  | ≥100% | 100% | 8
|  | 时效指标（8分） | 扶持金兑现及时性 |  | 及时 | 及时 | 8
| 效益指标 （30） | 经济效益指标（7分） | 地方财政收入完成率 |  | ≥85% | 85.28% | 7
|  | 社会效益指标 （16分） | 改善开发区投资环境 |  | 达到预期 | 达到预期 | 8
|  |  | 减轻企业成本负担，推动企业发展 |  | 达到预期 | 达到预期 | 8
|  | 可持续影响指标（7分） | 提升外来企业投资数 |  | 提升 | 提升 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业的满意度 |  | ≥90% | 95% | 10
总分 | 95.74
偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年度本项目预算总额2808.83万元，执行数2631.92万元，资金执行率93.7%。申报预算数时，年初预算数是2000万，因2021年武汉市东西湖区财政税收政策调整，需要重新落实2019年、2020年未进行扶持金兑现的企业，故年中追加预算808.83万。数量指标中“亿元以上招商引资签约项目”绩效目标完成率为50%，今年度我办前期洽谈的重点招商引资签约项目受环评、选址位置以及行业对标政策受限等因素影响，致使部分招商引资项目未能及时落户。
改进措施及结果应用方案 | 在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务；积极拓展招商渠道，加大招商引资力度，编制产业链分析报告，加强项目储备能力，建立一批目标项目库，组织专人通过叩门招商、小分队招商、“云招商”等多种形式开展招商工作；提升项目跟踪能力，要求全体人员紧盯项目进度，结合自身业务能力各尽所能、齐心协力解决项目引进的分歧和困难，提高项目落地的成功率。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 对企业补助(1000万以上）
2021年度对企业的补助（科技产业发展金）项目自评表
单位名称：武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
项目名称 |  |  | 对企业的补助项目（科技产业发展金）
主管部门 |  |  | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 |  | 项目实施单位 | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 þ 2、区直专项 □
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 75406.7 | 71990.71 |  | 95% | 19
年度目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
履行招商引资协议，对企业进行补助（80分） | 产出指标（40分） | 数量指标 （24分） | 落实政策补贴兑现企业数 |  | ≥5家 | 4家 | 4.8
|  |  | 固定资产投资 |  | ≥42.5亿 | 21.75亿 | 3.07
|  |  | 工业投资 |  | ≥40亿 | 20.47亿 | 3.07
|  |  | 规模以上工业总产值 |  | ≥380亿 | 375.27亿 | 5.93
|  | 质量指标（10分） | 政策补贴兑现合格率 |  | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 亿元以上产业项目开工率 |  | ≥100% | 100% | 5
|  | 时效指标指标（6分） | 补贴兑现及时性 |  | 及时 | 及时 | 6
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（20分） | 改善开发区投资环境 |  | 达到预期 | 达到预期 | 10
|  |  | 减轻企业成本负担，推动企业发展 |  | 达到预期 | 达到预期 | 10
|  | 可持续影响指标（10分） | 提升外来企业投资率 |  | 提升 | 提升 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 |  | ≥90% | 95% | 10
总分 | 91.87
偏差大或目标未完成原因分析 | 2021年度本项目预算总额75406.7万元，执行数71990.71万元，资金执行率95.47%。年初申报预算数是5406.7万元，根据2021年3月23日召开的2021年第7次主任办公会暨区政府第140次常务会议审议并同意，按协议约定向武汉京东方光电科技有限公司10.5代生产线项目支付扶持金，故年中追加预算70000万元。数量指标中“落实政策补贴兑现企业数量”绩效目标完成率为80%，有1家企业未达到年初预期的经济效益，不符合约定的兑付条款，“固定资产投资”“工业投资”绩效目标完成率为51.2%，“规模以上工业总产值”绩效目标完成率为97.3%，因为企业资金周转压力大，原材料价格大幅上涨；部分市场丢失，陷入发展困境；上游供应不足，直接导致产能下降；还有企业用工难，高级技术人才和熟练工种缺失，高层人才流失率高，影响企业持续稳定发展，故最后项目绩效目标未全部完成。
改进措施及结果应用方案 | 在年度预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。同时积极走访重点企业，加强各项政策宣传，收集企业生产经营中存在的实际困难，并加快解决问题帮助企业稳定生产。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 部门整体
2021年度部门整体绩效自评表
单位名称：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 填报日期：
单位名称 | 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室
基本支出总额 | 1357.4 |  |  |  | 项目支出总额 | 75098.6
预算执行情况（万元）（20分） |  |  |  | 预算（A) | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分*执行率）
|  |  | 部门整体支出总额 | 80433.8 | 76456 | 95% | 19
年度绩效目标 1：（48分） |  |  | 完成本年度主要绩效管理目标:招商引资签约额达100亿元以上，实际到位资金96亿元以上，地方财政收入完成率达85%以上，至少引进2个30亿元以上及1家50亿-100亿工业项目，至少完成7个亿元以上产业项目开工（总投资至少44亿元），新建1家孵化器和众创空间等；做好重点项目的招商引资、商务接待、外出考察工作，全年至少完成1个规划建设项目，及时协调解决企业难题，落实5家企业政策补贴，对符合要求的100家以上的企业按协议兑现扶持金，不断改善园区企业配套设施，保障外来投资企业数稳定增长，促进当地经济发展，企业满意度达90%以上。
年度目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标 （28分） | 数量指标 （16分） | 主要绩效管理目标完成情况 |  | ≥100% | ≥80% | 0
|  |  | 规划建设开展项目数 |  | ≥1 | 3 | 4
|  |  | 招商引资商务接待、外出考察完成率 |  | ≥100% | 100% | 4
|  |  | 落实政策补贴、扶持金兑现完成率 |  | ≥100% | ≥93.5% | 0
|  | 质量指标 （8分） | 政策补贴、扶持金兑现合格率 |  | ≥100% | 100% | 4
|  |  | 项目投产率 |  | 完成投产 | 壹物新材料、朴朴超市 | 4
|  | 时效指标 （4分） | 协调解决园区企业重大问题的及时性 |  | 及时 | 及时 | 4
| 效益指标 （15分） | 经济效益指标（5分） | 促进当地经济发展 |  | 达到预期 | 达到预期 | 5
|  | 社会效益指标（10分） | 园区企业配套设施改善 |  | 效果明显 | 效果明显 | 5
|  |  | 外来企业投资数 |  | 增长 | 稳定增长 | 5
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% | 95% | 5
年度绩效目标2：（32分） |  |  | 全年组织至少12次党纪党规主题党日活动，召开至少20次党风廉政建设党组专题会议，做好档案整理工作，保证档案整理考核达标，不出现档案丢失及泄密情况；开展相关安全生产检查，保障辖区稳定；组织驻村帮扶，村容村貌改善度达90%以上；做好应急事件处置工作，提升单位应对突发事件的管理能力，群众满意度达90%以上。
年度目标2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标 （12分） | 数量指标 （9分） | 组织党纪党规主题党日活动 |  | ≥12次 | 12次 | 1.5
|  |  | 召开党风廉政建设党组专题会议 |  | ≥20次 | 20次 | 1.5
|  |  | 档案整理工作完成率 |  | ≥100% | 100% | 1.5
|  |  | 安全生产检查开展次数 |  | ≥12次 | 12次 | 1.5
|  |  | 突发性事件应急处置率 |  | ≥100% | 100% | 1.5
|  |  | 帮扶对象 |  | ≥1个 | 东山街办 | 1.5
|  | 时效指标 （3分） | 各项工作完成及时率 |  | ≥100% | 100% | 3
| 效益指标 （15分） | 社会效益指标（15分） | 党员重大违法、违纪行为 |  | 无 | 无 | 3
|  |  | 档案泄密、丢失情况 |  | 无 | 无 | 3
|  |  | 应对突发事件的管理能力 |  | 提升 | 提升 | 3
|  |  | 大规模群体事件发生情况 |  | 无 | 无 | 3
|  |  | 改善村容村貌改善 |  | 达到预期 | 达到预期 | 3
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95% | 5
总分 | 91
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度目标1：数量指标中“主要绩效管理目标完成率”为80%，未完成原因有四个：一是工业经济持续增长面临较大压力，园区企业面临着资金、市场、原材料和用工等方面的困难，对我办今年度的固定资产投资、工业投资、工业产值增加的任务完成带来直接影响；二是受疫情余波影响，消费者对线下消费热情降低，有进出口的企业无货柜可用，对社会消费品零售总额及进出口总额任务完成带来影响；三是由于今年度我办洽谈的重点招商引资签约项目受环评、选址位置以及行业对标政策受限等因素影响，导致企业投资计划变动，给重大项目的落地带来变数；四是我办前期协助长柏投资公司完成变更及解决临时办公选址的工作，后期因其母公司长江产业基金公司股东结构发生变化及该公司主要领导人变更，需要重新提交注册资料，影响了整个工作进度，预计明年继续完成该项工作。数量指标中“落实政策补贴、扶持金兑现完成率”绩效目标完成率为93.5%，有1家企业未达到年初预期的经济效益，不符合约定的兑付条款。
改进措施及结果应用方案 | 1、预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。 2、积极拓展招商渠道，加大招商引资力度，编制产业链分析报告，加强项目储备能力，建立一批目标项目库，组织专人通过叩门招商、小分队招商、“云招商”等多种形式开展招商工作。 3、提升项目跟踪能力，要求全体人员紧盯项目进度，结合自身业务能力各尽所能、齐心协力解决项目引进的分歧和困难，提高项目落地的成功率。
单位主要负责人签批意见
签名：
年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 21年指标完成情况
2021年度主要经济指标完成情况
序号 | 指标内容 |  | 2021年度年度目标值（A） | 2021年度实际完成值（B)
1 | 招商引资签约额 |  | 100 | 108.85
2 | 招商引资实际到位资金（产业项目达到42.1亿元） |  | 96亿元 | 96亿元（49亿元）
3 | 实际利用外资（FDI9000万美元） |  | 42000万美元 | 43000万美元（9500万美元）
4 | 全口径税收 | 用地企业税收 | 12.9 | 8.04
5 |  | 协税企业税收 | 2.1 | 3.15
6 | 地方一般公共预算完成情况 |  | 7.95 | 6.78
7 | 固定资产投资完成情况 |  | 42.5亿元 | 26.65
8 | 工业投资完成情况 |  | 40亿元 | 20.47
9 | 规模以上工业总产值 |  | 380 | 375.92
10 | 引进出口生产企业（进出口额115亿元） |  | 1家（115） | 创维21年8月签约（115亿未完成，完成92.5亿，1115亿的80.43%）
11 | 社会消费品零售总额完成情况 |  | 16.5% | 77亿（16.5%的90.9%）
12 | 高新技术产业增加值 |  | 14% | 14%
13 | 制定一谱一策三清单 |  |  | 《新型显示产业链研究报告》及意见
14 | 净增高新技术企业 |  | 6家 | 22家
15 | 引进30亿元以上工业项目 |  | 2个 | 创维MIINILED科技产业园、京东方TFL-LCD生产扩产（工业）
16 | 引进30亿元以上数字经济领域项目 |  | 1个 | 创维MIINILED科技产业园
17 | 亿元以上招商引资项目 |  | 12个 | 康宁、和盛公司、东海敏实
18 | 50-100亿工业项目 |  | 1个 | 京东方智慧系统创新中心项目（数字经济领域）
19 | 100亿以上工业项目 |  | 1个 | 京东方智慧系统创新中心项目（数字经济领域）
20 | 开工亿元以上产业项目（总投资44亿） |  | 7个 | 1、京东方TFL-LCD生产扩产（35.8亿）2、康宁深加工配套设置项目（4.28亿）3、和盛汽车注塑涂装三线生产项目（1.2）4、TCL武汉智能制造产业园（12）5、森六汽车注塑车间改造升级（1亿）6、东风汽车智能化生产线（2.79亿）7、斯坦雷汽车零部件生产自动化提升（1.56），合计58.64亿
21 | 交通运输业新增入库 |  | 1家 | 已提交资料
22 | 规模以上服务业新增入库 |  | 4家 | 已提交资料
23 | 成长型“小进规” |  | 1户 | 已提交资料
24 | 新投产“小进规” |  | 1户 | 已提交资料
25 | 净增“小静限” |  | 1家 | 已提交资料
26 | 新增工业用地“标准地” |  | 100% | 创维产业园327亩，TCL产业园243亩工业用地，已完成交付
27 | 重点推进产业园建设 |  | 税收达到35万/亩 | 达到
28 | 新建孵化器 |  | 1家 | 网安创新谷
29 | 新建众创空间 |  | 1家 | 网安创新谷
30 | 物流建设投资 |  | 16亿 | 汉新欧已完工，运营团队已对接
31 | 引进资金管理人 |  | 1家
32 | 闲置土地处置 |  | 省目标 | 2009-2020年度，用地报批433.17公顷，建设供地283.69公顷，批而未供149.47公顷（其中已预留给企业58.2，因规划调整统一招商63.04，剩下零星土地道路绿化代征）已完成
33 | 土壤污染防治 |  |  | D1110(920-2)号和D1110(920-3)号地块，拟规划开发建设394亩，已完成土壤检测
34 | 院士专家成果落地转化 |  | 1项 | TCL空调武汉智能制造产业园
35 | 人工智能试验区建设 |  | 1家 | 京东方智慧系统创新中心项目已签订意向协议书；举办活动2场
注：2021年度绩效管理目标有35项，标黄的绩效管理目标共7项未完成，完成率为80%