报告编号：DXH20210120

2021年度招商引资项目绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2021年度招商引资项目自评结果：预算执行情况自评得分19.99分，年度绩效指标自评得分62.43分，自评总得分82.42分，详细情况如下：

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 19.99 | 99.95% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 22.43 | 56.08% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 82.42 | 82.42% |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年度招商引资项目年初预算金额660.00万元，预算追加金额1,518.80万元,预算金额合计2,178.80万元，实际执行2,178.16万元，执行率99.97%。

2.完成的绩效目标

该项目设置了8个绩效指标，已完成6个，分别为：资金拨付合规；拨付企业发展金较及时；财政收入有所提升；改善了良好的营商环境；促进提升企业发展壮大；受益对象满意度为达到90%。

3.未完成的绩效目标

该项目设置了8个绩效指标，未完成绩效目标为2个，主要是：年初计划扶持企业数量230个，实际扶持企业51个，未完成目标值；部分项目资金使用超范围，用于还拆迁公司垫付过渡费，与计划内容不符，资金核算不规范。

- 存在的问题和原因

- 1.部分指标完成不理想。

- 设置8个指标，2个指标未完成，偏差率25.00%，主要是：年初计划扶持企业数量230个，实际扶持企业51个，完成率22.17%，主要原因是部分企业未及时提交申报材料，导致扶持资金未发放；同时由于部分企业实际经营地址改变，导致不满足企业发展金发放的相关政策，故指标完成不理想。

- 2.部分项目资金使用超范围。

- 部分企业发展金资金用于支付拆迁公司垫付过渡费，与项目计划支出内容不一致，主要原因是：2021年度过渡费经费不足，部分企业发展金资金垫付过渡费。

3.会计核算不规范。

径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效目标指标体系。

- 根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，指标值设置需具有实际可操作性，同时。同时，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。

- 提高项目资金的管理。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。

（3）进一步优化和改善记账方式。

将原有记账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

- 2.拟与预算安排相结合情况

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021年度招商引资项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

- （1）项目立项目的：兑现C类企业发展金。

- （2）年度绩效目标：兑现辖区企业发展金，促进当地经济发展。

2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款2,178.80万元，支出2,178.16万元，主要包括：企业诉求响应平台建设费18.24万元、福德峰禾精密公司红外用电配套工程进度款52.63万元、学习考察费0.22万元、还拆建公司垫付过渡费81.19万元、企业发展金费2,025.88万元。

（二）部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自价及结果应用工作的通知》（东财【2022】4号）文要求，径河街道办事处经济办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年度招商引资项目年初预算金额660.00万元，预算追加金额1,518.80万元,预算金额合计2,178.80万元，实际执行2,178.16万元，执行率99.97%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

扶持企业数量，年初目标值≥230个。实际年末扶持企业数量51个，主要原因是：部分企业未及时提交申报材料，导致扶持资金未发放，同时由于企业搬迁等原因，原有企业的指标不在企业发展金发放范围内，按照相关政策不耐烦发放企业发展金，故扶持资金未发放。未年初目标值，该指标得分4.43分。

②质量指标完成情况分析

资金拨付合规性，年初目标值为合规。经查阅相关企业发展金拨付凭证，对企业类型进行严格把关，兑现时附有收款收据、企业发展金发放审批表、协议书、支付凭证等，报销手续齐全，资金拨付较合规，该指标得5.00分。

资金核算规范性，年初目标值为规范。部分项目资金存在超范围使用的情况，例如，该项目资金用于支付企业诉求响应平台建设费18.24万元、福德峰禾精密公司红外用电配套工程进度款52.63万元、学习考察费0.22万元、还拆建公司垫付过渡费81.19万元，部分资金核算不规范，该指标得分3.00分。

③时效指标完成情况分析

企业发展金的拨付及时率，年初目标值为及时。经查企业发展金付款凭证中，径河街道办事处企业发展金的拨付较及时，此指标得5.00分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标完成情况分析

财政收入提升度，年初目标值为有所提升。经查阅发放的51家企业2020年至2021年税收情况，2021年度纳税额总计1505.42万元，2021年度总计3289.90万元，增长率54.24%，提升了财政收入，该指标得10.00分。

②社会效益指标完成情况分析

创造良好的营商环境,年初目标值为改善。2021年10月径河街办事处主要领导、分管领导和经济办负责人在长墩堤社区和迪马数智天地分别举行企业发展座谈会，听取辖区内园区企业发展中遇到的各类问题，以解决企业经营过程中实际存在的问题，推动企业高质量发展与成长，为企业创造良好的营商环境，该指标得10.00分。

促进企业发展壮大，年初目标值为促进。在发放的51家企业中，2021年度纳税额比2020年度有所增长的有31家企业，主要包括：华中常庆（武汉）新型建材发展有限公司、武汉长源宏安汽车销售服务有限公司等，促进了企业的发展壮大，该指标得10.00分。

（3）满意度指标完成情况

受益对象满意度，年初目标值≥90%。经查阅双评议满意度，在266个评价对象中，有1个不满意，受益对象满意度99.62%，该指标得10.00分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

2.上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

3.上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度自评结果本年度应用情况较好。2021年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

（五）其他佐证材料

无。