报告编号：DXH20210122

- 2021年度过渡费项目自评结果

- （缩略版）

- 一、自评结论

- （一）自评得分

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2021年度过渡费项目自评结果：预算执行情况自评得分20.00分，年度绩效指标自评得分75.00分，自评总得分95.00分，详细情况如下：

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 35.00 | 87.50% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 95.00 | 95.00% |

- （二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

2021年度过渡费项目年初预算批复金额为14,000.00万元，实际执行金额为14,000.00万元，预算执行率为100.00%。

- 2.完成的绩效目标

该项目设置了8个绩效指标，已完成7个，完成的绩效目标分别为：完成过渡费发放户数6050户；补助人员建档完成率100%；补助资金发放标准合规；补助资金按时按季度发放；保障被搬迁户过渡期生活质量；促进街区城镇化建设；受惠群众满意度100%。

- 3.未完成的绩效目标

该项目设置了8个绩效指标，未完成的绩效目标1个，资金核算不规范，存在项目资金混用现象。

- （三）存在的问题和原因

- 1.会计核算不规范

- 径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

- 2.预算编制不科学

- 该项目账面执行数比支付系统中实际执行数高，原因是：本年度预算金额是依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，今年支付过渡费的户数增加，导致预算金额不足。

- （四）下一步拟改进措施

- 1.进一步拟改措施

- （1）进一步优化和改善记账方式

将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

- （2）科学合理编制部门预算

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时追加预算资金。

- 2.拟与预算安排相结合情况

- （1）实行预算执行与绩效目标的“双监控”

对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

- （2）将绩效评价结果纳入部门工作目标责任制考核范畴

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021过渡费项目自评表

- 二、佐证材料

- （一）基本情况

- 1.项目立项目的及年度绩效目标

（1）过渡费项目设立的目的：通过耐心细致地做工作，务实的工作作风，较好地推动项目的征拆，为辖区内6000名退地农工发放生活费用。

（2）年度项目绩效总目标：为辖区内6000名退地农工发放生活费用，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定，使群众满意度达95%。

- 2.项目资金情况

2021年度过渡费使用的资金性质为一般公共预算资金，年初预算指标为14,000.00万元，主要是为辖区内6000名退地农工发放生活费用，主要包括新河大队、十字路社区、西湖大队、永丰大队、先锋大队等辖区二级16家基层单位。

- （二）项目自评工作开展情况

为全面贯彻落实《预算法实施条例》，根据《区财政局关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号文件）要求，推动预算绩效自评工作开展，提升预算绩效管理质量，结合项目实际，对过渡费项目开展绩效自评，分为预算执行情况和项目年度绩效目标评价。对此成立了自评工作小组，相关工作人员整理项目执行情况，财务配合整理项目支出情况，评价工作根据整理的资料编制年度项目自评表并撰写自评报告。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

2021年过渡费项目年初预算批复金额14,000.00万元，实际执行金额为14,000.00万元，预算执行率为100%，本项得20分。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标完成情况分析

发放过渡费户数，年初目标值为≥6000户。2021年末实际发放过渡费6050户，超额完成年初指标数值，此指标得分10分。

补助人员建档完成率，年初目标值为100%。2021年初计划建档6000户，年末实际建档6050户，建档完成率100%,达到年初设定指标值，此指标得分10分。

②质量指标完成情况分析

补助资金发放标准合规，年初目标值为合规。经查过渡费发放凭证，资金拨付有领导签字，事前审批单、过渡费发放一览表、付款凭证等资料，财务报销手续比较齐全，补助资金发放标准符合《径河街办事处关于规范房屋搬迁和退地补偿的实施办法》中有关规定，补助资金发放标准合规，此指标得分5分；

资金核算规范性，年初目标值为规范。该项目账面执行数比支付系统中实际执行数高，占用了其他项目经费，资金核算不规范性，此指标得分0分。

③时效指标完成情况分析

补助资金发放及时性，年初目标值为及时。径河街道办事处按照《径河街办事处关于规范房屋搬迁和退地补偿的实施办法》中有关规定，按季度按时发放过渡费，补助资金发放及时，此指标得分10分。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标完成情况分析

保障被搬迁户过渡期生活质量，年初目标值为保障。根据支付系统中预算项目“过渡费项目”支付明细，2021年度实际发放辖区二级单位过渡费金额14,000.00万元，保障了被搬迁户过渡期生活稳定，维护了被搬迁户的合法权，此指标得分15分。

促进街区城镇化建设，年初目标值为促进。2018年2月径河集镇区域被纳入2018年旧改计划，东西湖区自然资源和规划局对径河街旧城改造项目提出意见，结合我区规划成片实施改造。径河街道办事处积极实施旧城改造项目，该项目主要包括“径河街龚家湾旧城改造项目（二期）”、“径河街径河两岸片区旧城改造（一期）项目”、“径河街十字路片旧城改造项目”等，进一步改善了径河街集镇区域居民生活环境，提高居民生活质量，促进街区城镇化建设，此指标得分15分。

- 满意度指标完成情况分析。

- 受惠群众满意度，年初目标值为95%。经对受惠群众随机抽取100人进行调查问卷，100人对过渡费发放总体满意，满意度达100%，此指标得分10分。

- （四）上年度部门自评结果及应用情况

1.上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

2.上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

3.上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度部门自评结果本年度应用情况较好。2021年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

（五）其他佐证材料

无。