报告编号：DXH20210126

2021年度退地农工生活费项目

绩效自评结果

（缩略版）

- 一、自评结论

- （一）自评得分

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2021年度退地农工生活费项目自评结果：预算执行情况自评得分20.00分，年度绩效指标自评得分72.72分，自评总得分92.72分，详细情况如下：

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 32.72 | 81.80% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 92.72 | 92.72% |

- （二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

2021年度退地农工生活费项目年初预算6,975.00万元，执行数6,975.00万元，执行率100.00%。

- 2.完成的绩效目标

该项目设置了7个绩效指标，已完成5个,分别为:生活费发放率≥95.00%；费用发放及时；退地农工的生活质量有所提高；保持维护社会稳定；群众满意度100.00%。

- 3.未完成的绩效目标

该项目设置了7个绩效指标，未完成2个,主要是：年初计划生活费发放人数6571人，实际年末发放5821人，未完成年初目标值；部分经费用于拆建公司四季度过渡费和辖区二级单位大队第四季度过渡费以及辖区二级单位工资，部分项目资金使用超范围，资金核算不规范。

- （三）存在的问题和原因

- 1.会计核算不规范

- 径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

- 2.部分项目资金使用超范围

- 该项目有部分经费用于拆建公司四季度过渡费和辖区二级单位大队第四季度过渡费以及辖区二级单位工资，存在项目资金混用的情况，其原因为：本年度预算金额是依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，今年生活费发放人数减少，过渡费项目资金不足，垫付了过渡费经费。

- 下一步拟改进措施

- 1.进一步拟改措施

- （1）进一步优化和改善记账方式

- 将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

- （2）提高项目资金的管理

- 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021年度退地农工生活费项目自评表

- 二、佐证材料

- （一）基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

- 项目立项目的：妥善安置原职工，按文件政策规定，统筹解决。

年度绩效目标：将生活补助发放到位，保障退地农工的生活质量。

- 2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款6,975.00万元，支出6,975.00万元，预算执行率100%，主要包括辖小队长、上岗员工、退地人员生活费等工资5,542.38万元、拆建公司和部分辖区二级单位第四季度过渡费1,432.62万元。

- （二）项目自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号）文要求，径河街道办事处人社办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

2021年度退地农工生活费项目年初预算6,975.00万元，执行数6,975.00万元，执行率100.00%,评价得分20.00分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

生活费发放人数，年初目标值为≥6571人。年末实际发放人数5821人，未达到目标值，该指标得17.72分。

②质量指标完成情况分析

生活费发放率，年初目标值≥95%。经查2021年度退地人员生活费发放凭证，2021年2月工资汇总表中计划发放退地生活费人数5821人，其中：金潭公司365人、石家坡880人、稻香341人、莲花湖894人、官塘角17人、城管所26人、先锋550人、新河1011人、永丰826人、西湖618人、民田居委会25人、十字路居委会4人、三店砖厂101人、黄狮海社区158人、西郊园林5人，均按时足额发放5821人，生活费发放率100%，该指标得5.00分。

资金核算规范性，年初目标值为规范。部分项目资金存在超范围使用的情况，例如：1,432.62万元用于支付拆建公司和部分大队社区的第四季度过渡费，资金核算不规范，该指标得0.00分。

③时效指标完成情况分析

费用发放及时性，年初目标值为及时。经查看《径河街2021年小队长、上岗员工、退地等人员工资汇总表》及记账凭证，每月费用发放较及时，该指标得10.00分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标完成情况分析

提高退地农工的生活质量，年初目标值为有所提升。2021年度共计发放退地生活费5821人，金额合计5,566.45万元，提高退地农工的生活质量，该指标得15.00分。

维护社会稳定，年初目标值为保持稳定。全街全年未出现因退地生活费发放问题上访的情况，辖区内社会比较稳定，该指标得15.00分。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度，年初目标值≥95%。经查阅双评议满意度，在299个评价对象中，受益对象满意度100.00%，该指标得10.00分。

- （四）上年度项目自评结果应用情况

1.上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

2.上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

3.上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度自评结果本年度应用情况较好。2021年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

（五）其他佐证材料

无。