报告编号：DXH20210124

2021年度基层单位应急资金

项目绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2021年度基层单位应急资金项目自评结果：预算执行情况自评得分19.99分，年度绩效指标自评得分77.00分，自评总得分96.99分，详细情况如下：

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 19.99 | 99.95% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 37.00 | 92.50% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 96.99 | 96.99% |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年度基层单位应急资金项目年初预算1,200.00万元，预算追加金额0.00万元，金额合计1,199.90万元，实际支出1,199.90万元，预算执行率99.99%。

2.完成的绩效目标

该项目设置了10个绩效指标，已完成9个。完成的绩效目标分别为：应对突发事件落实率100%；志愿者补贴资金发放完成率100%；合理合规使用资金；突发事件及时化解；志愿者补贴及时发放；维护社会稳定；雷雨天气防渍洪涝未发生；明显改善辖区环境；居民群众满意度达100%。

3.未完成的绩效目标

该项目设置了10个绩效指标，未完成1个。沟渠清理次数计划≥2次，实际完成1次社区污水沟清理工作。

- 存在的问题和原因

- 1.会计核算不规范

径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

- 下一步拟改进措施

- 1.下一步拟改进措施

- （1）进一步优化和改善记账方式

将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

- 2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021年度基层单位应急资金项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

- （1）项目立项目的：为规范和加强应急维稳、环境整治、四水共治、临时救助等工作，保障基层部门的运转。

- （2）年度绩效目标：及时解决基层单位突发事件，保障基层部门的运转，改善辖区内的生态环境，居民群众满意度达90%。

- 2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款1,200.00万元，支出1,199.90万元，其中:防疫费用501.00万元、维稳及环境整治等其他费用698.90万元。

（二）部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自价及结果应用工作的通知》（东财【2022】4号）文要求，径河街道办事处辖区二级单位（以下简称“二级单位”）组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年度基层单位应急资金项目年初预算1,200.00万元，预算追加金额0.00万元，金额合计1,199.90万元，实际支出1,199.90万元，预算执行率99.99%。此指标得19.99分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

应对突发事件落实率，年初目标值为100%。根据陪同发热病人就诊记录，应对突发事件落实率100%，此指标得7.00分。

志愿者补贴资金发放完成率，年初目标值为100%。该项目资金实际发放辖区基层单位志愿者补贴151.55万元，志愿者补贴资金发放完成率100%，此指标得7.00分。

沟渠清理次数，年初目标值为≥2次，十字路社区污水沟清理一次，费用合计0.66万元，未完成指标值，酌情给分，此指标得分3.00分。

②质量指标完成情况分析

资金使用合规性，年初目标值为合规。资金拨付凭证中有领导签字、事前审批单、报账清单、付款凭证等资料，财务报销手续比较齐全，资金使用比较合规性，此指标得10.00分。

③时效指标完成情况分析

突发事件化解及时性，年初目标值为及时。及时陪同发热病人医院就诊、遇雷雨天气及时派遣防渍防涝人员值守，两会期间及时安排人员盯防，维护社会稳定，突发事件化解比较及时，此指标得5.00分。

志愿者补贴发放及时性，年初目标值为及时。及时发放稻香苑社区、黄狮海岸、十字路等辖区二级单位志愿者补贴，资金发放比较及时，此指标得5.00分。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标完情况分析

维护社会稳定，年初目标值为稳定。2021年度拨付两会期间安排人员盯防费用1.92万元、黄师海学区房划分重点人员盯防费用2.64万元等维稳资金，进一步加强防范突发事件的发生，维护社会的稳定，此指标得10.00分。

降低雷雨天气洪涝发生，年初目标值为不发生。为防止雷雨天气出现洪涝现象，派遣工作人员防渍防涝值守，2021年度未发生洪涝情况，此指标得10.00分。

②生态效益指标完成情况分析

辖区环境改善度，年初目标值为明显。十字路去年完成青青网吧旁污水沟清理工作，主要包括人工清理污水沟49m、垃圾处理安置农用车2次、更换沟盖板30m,明显改善了辖区环境质量，此指标得10.00分。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标，年初目标值≥90%。根据财政所双评议，216人对服务满意，满意度达100%，此指标得10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

2.上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

3.上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度部门自评结果本年度应用情况较好。2021年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

（五）其他佐证材料

无。