报告编号：DXH20210123

- 2021年度人力资源和社会保障项目

- 绩效自评结果

- （缩略版）

- 一、自评结论

（一）自评得分

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2021年度人力资源和社会保障项目自评结果：预算执行情况自评得分20.00分，年度绩效指标自评得分74.13分，自评总得分94.13分，详细情况如下：

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 34.13 | 85.33% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 94.13 | 94.13% |

（二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

2021年度人力资源和社会保障项目年初预算3,405.00万元，实际执行数3,405.00万元，执行率100.00%。

- 2.完成的绩效目标

该项目设置了11个绩效指标，已完成9个。完成的绩效目标分别为：慰问辖区70岁以上老人1838人；发放改制企业困难救助金552人；发放劳动监察协管员人数15人；困难救助金执行率100%；慰问费执行率100%；社保足额缴纳及时率100%；改善了改制企业困难职工生活质量；提高了员工的社会基本保障；服务对象满意度100%。

- 3.未完成的绩效目标

该项目设置了11个绩效指标，未完成的绩效目标2个，主要是年初计划缴纳2530人，实际年末缴纳社会保险人数1584人；资金核算不规范，存在项目资金混用情况。

- （三）存在的问题和原因

- 1.会计核算不规范

- 径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

- 2.预算编制不科学。

- 该项目账面执行数高于支付系统执行数，主要原因是：发放改制企业职工生活困难救助金552人和辖区70岁以上老人慰问资金占用了其他项目经费，未及时追加预算资金。

- 下一步拟改进措施

- 1.下一步拟改进措施

- （1）进一步优化和改善记账方式

将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

- （2）科学合理编制部门预算

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时追加预算资金。

- 2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

- 附件：2021年度人力资源和社会保障项目自评表

- 二、佐证材料

- （一）基本情况

- 1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：发放改制企业职工生活困难求助、慰问费、社会保险费、劳动监察协管员人员经费、街退役军人服务站活动费。

年度绩效目标：社保足额缴纳，保障职工合法权益，企业职工生活困难求助金执行率100%，让老年人感受政府关爱，促进社会平安稳定，使缴纳对象、慰问对象满意率达90%以上。

- 2.项目资金使用情况

项目资金全年收到财政拨款3,405万元，支出3405万元，明细为职工社会保险费3,398.24万元、“八一”建军节慰问费6.76万元。

- （二）项目自评工作开展情况

依据区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2022】4号）文要求，径河街道办事处相关科室及二级单位组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

- （三）目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

2021年度人力资源和社会保障项目年初预算3,405.00万元，实际执行数3,405.00万元，执行率100.00%，主要包括：职工社会保险费3,398.24万元、“八一”建军节慰问费6.76万元，此指标得分20.00分。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

辖区70岁以上老人慰问人数，年初目标值≥1820人。2021年末实际完成辖区70岁以上老人慰问1838人，主要包括：三店875人、径河963人，超额完成年初目标值，此指标得5.00分。

基层人员缴纳社会保险人数，年初目标值≥2530人。实际完成缴纳1584人，其中：三店劳动服务保障所805人，径河劳动和社会保障779人，未完成指标值，此指标得3.13分。

发放改制企业职工生活困难救助金人数，年初目标值≥552人。2021年末实际完成发放552人，完成年初目标值，此指标得5.00分。

发放劳动监察协管员人数，年初目标值≥8人。2021年末实际完成发放15人，该指标得5.00分。

②质量指标完成情况分析

困难救助执行率，年初目标值为100%。因辖区内原22家企业算断工龄职工，企业改制后生活困难，2010年起办事处每年对此类员工发放补助，径河街道办事处于2021年1月完成552人的补助发放工作，实际发放完成率达100%，此指标得3.00分。

慰问费执行率，年初目标值为100%。为了体现对退休职工的关怀，拟对70岁以上退休职工进行春节慰问，并于2021年1月完成1838人的慰问工作，实际慰问费执行率100%，此指标得3.00分。

资金核算规范性，年初目标值规范。经查账面执行数比支付系统中实际执行数高，改制企业困难救助金与70岁老人慰问费占用了其他项目经费，资金核算不规范性，此指标得分0.00分。

③时效指标完成情况分析

社保足额缴纳及时率，年初目标值为100%。2021年度每月社保足额缴纳并附有缴税凭证，及时率达100%，此指标得10分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标完成情况分析

改善改制企业困难职工生活质量，年初目标值为改善。2021年度发放改制企业困难职工552人，按每年1,920.00元标准，共计发放金额101.12万元，有效改善改制企业困难职工生活质量，提高生活幸福感，此指标得15.00分。

提高员工的社会基本保障，年初目标值为提高。2021年为1584个员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，提高员工的社会基本保障，此指标得15.00分。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度，年初目标值为≥90%。经查阅双评议满意度，在299个评价对象中，受益对象满意度100.00%，该指标得10.00分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

2.上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

3.上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度部门自评结果本年度应用情况较好。2021年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

（五）其他佐证材料

无。