## 附件1
2020年度项目绩效目标自评表
单位名称：填报日期：
项目名称 |  |  | 八百工棚片旧城改建项目
主管部门 |  |  | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 | 征收办
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 口 2、区直专项 ☑
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 口 2、新增性项目 ☑
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 口 2、延续性项目 口 3、一次性项目 ☑
预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 8000 | 6459 |  | 80.74% | 16.1475
年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 质量 指 标（40分） | 质量指标 | 按征收政策标准执行（15分） |  | 无违规 | 无违规 | 15
|  | 成本指标 | 不超预算（10分） |  | 达到预期 | 达到预期 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成（15分） |  | 达到预期 | 基本达到预期 | 12
| 效 益 指 标（20分） | 经济效益指标 | 经济影响（5分） |  | 带动周边经济发展 | 达到预期 | 5
|  | 生态效益指标 | 区域生态环境（5分） |  | 得到改善 | 得到改善 | 5
|  | 社会效益 指标 | 居民幸福感（10分） |  | 提升 | 达到预期 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度指标（20分） | 居民满意度（20分） |  | ≥98% | 95% | 19
总分 | 92.15
偏差大或目标未完成原因分析 | 因项目前期搬迁方案约定的三个月的搬迁时间已截止，导致本年征收工作执行较困难。
改进措施及结果应用方案 | 依照征收政策条款，对八百工棚片区台账资料进一步收集、整理完善，为进入征收程序做好前期准备工作。有序推进征收工作。
单位主要负责人签批意见 | 签名：年月日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。