东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度基层城乡管理事务项目自评结果

(摘要版)

1自评结论

1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.96 | 94.77% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 33 | 82.5% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 22 | 73.33% |
| 满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 83.96 | 83.96% |

1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况：2020年度项目预算总额1,876.33万元，执行数1,778.25万元，资金执行率94.77%。

- 1.2.2完成的绩效目标：项目共设置7个绩效指标，完成了4个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.2.3未完成的绩效目标：保障绿化养护工作指标年度预计完成良好，本年保障绿化养护工作指标实际完成效果为部分达到预期；宣传推广工作指标年度预计达到预期，本年宣传推广工作指标指标实际完成效果为部分达到预期。生态环境保护指标年度为良好，本年生态环境保护指标指标实际完成效果为部分达到预期。

- 1.3下一步拟改进措施

以提供优质服务为抓手，不断推动社区党建、综治信访稳定、环境整治、安全生产推进落实“民有所呼、我必有应”工作机制。

- 以群众多元诉求为出发点，把群众的“痛点难点”变成改革的着力点，充分发挥社区党委领导作用，谋划社区“民呼我应”工作。提高业务水平和效率。