东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度将军路街整体绩效自评结果

（摘要版）

1自评结论

1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 17.78 | 88.9% |
| 年度目标一 | 16% | 16 | 11.68 | 73% |
| 年度目标二 | 32% | 32 | 28 | 81.25% |
| 年度目标三 | 14% | 14 | 13.68 | 97.71% |
| 年度目标四 | 18% | 18 | 18 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 89.14 | 89.14% |

- 1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况

- 2020年度将军路街整体支出预算总额66,389.55万元，执行数59,019.27万元，将军路街整体支出执行率为88.9%，将军路街整体支出的绩效指标完成情况良好。

- 1.2.2完成的绩效目标。

- 将军路街整体支出共设置26个绩效指标，完成了19个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.2.3未完成的绩效目标。

- 年度目标1数量指标中“规模以上工业总产值”≥40亿元，实际完成27.48亿元、“固定资产投资额”≥10亿元，实际完成8.5亿元、“招商引资”≥60亿元，实际完成53亿元，经济效益指标中“保障纳税收入”部分达到预期。

- 年度目标2经济效益指标“促进经济发展”部分达到预期；生态效益 指标“生态环境保护”部分达到预期。

- 年度目标3质量指标“拆迁推进项目完成率”实际完成值84%。

- 1.3存在的问题和原因

- 1.3.1受疫情冲击将军路街整体支出中个别指标值设定未及时根据当年实际情况进行调整，如“规模以上工业总产值”指标完成率68.7%；“固定资产投资额”指标完成率85%；“招商引资”指标完成率88.33%。

- 1.3.2绩效管理有待提高，预算执行过程有效约束不够，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考评方面尚需进一步增强。

- 1.4下一步拟改进措施及拟与预算安排相结合情况

- 1.4.1建立健全绩效指标体系，根据本项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，进一步完善预算支出责任制度，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

- 1.4.2提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目一致，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度；提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

- 1.4.3组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序地生产，我们围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、群众服务等中心工作，使各项工作均取得较好进展。