## 附件1
2020年度项目绩效目标自评表
单位名称：城建办 填报日期：2021年4月29日
项目名称 |  |  | 小型修缮
主管部门 |  |  | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 | 城市管理与规划建设办公室
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☑
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 3、一次性项目 口
预算执行情况 （万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 1619.43 | 1461.64 |  | 90.26% | 18.052
年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产 出 指 标（40分） | 数量指标 | 完成建设工程项目数量（20分） |  | 40 | 20 | 10
|  | 质量指标 | 项目成本控制（3分） |  | 良好 | 达到预期 | 3
|  |  | 项目验收质量合格率（5分） |  | 100% | 100% | 5
|  |  | 施工场地安全巡查（3分） |  | 无重大事故 | 达到预期 | 3
|  | 时效指标 | 项目按时完成（3分） |  | 不延期 | 达到预期 | 3
|  |  | 工程计量拨款及时率（3分） |  | 及时拨付 | 及时拨付 | 3
|  | 成本指标 | 工程造价控制（3分） |  | 不超成本 | 达到预期 | 3
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标(10分) | 单位造价合理性（10分） |  | 合理 | 达到预期 | 10
|  | 社会效益 指标 | 建设部门社会责任达标（10分） |  | 良好 | 达到预期 | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善项目周边环境绿化（10分） |  | 良好 | 部分达到预期 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | 90% | 95% | 10
总分 | 83.05
偏差大或目标未完成原因分析 | 因疫情原因，部分建设项目无法开展工作,且绿化工作无法正常维护。
改进措施及结果应用方案 | 1）优化工作流程，提高工作效率，加快街道负责实施的限额内项目的进度 （2）积极配合区相关职能部门推进区重点工程项目建设，并做好相关协调工作 （3）继续做好建设工地安全生产工作
单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。