东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度红色物业补贴项目自评结果

(摘要版)

1自评结论

1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 32.13 | 80.33% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 20 | 66.67% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 9 | 90% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 81.13 | 81.13% |

1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况:2020年度项目预算总额1028万元，执行数1028万元，资金执行率100%。

- 1.2.2完成的绩效目标:项目共设置12个绩效指标，完成了7个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.2.3未完成的绩效目标:开展宣传演讲活动居民年度目标值为20次，实际完成8次；开展教育实践活动年度目标值为40次，实际完成值为25次；确保小区居民生活便利指标年度目标值为良好，本年实际完成为部分达到预期；保证小区环境整洁年度目标值为良好，本年实际完成为部分达到预期；居民对小区环境满意度年度目标值为100%，实际完成值为90%。

- 1.3下一步拟改进措施

- 1.3.1守好红色阵地，加强协同联动。我公司将严格按照“党建引领、齐抓共管、共驻共建、协调联动”的工作思路，积极开展“三方联动”实现对小区的环境秩序、精神文明建设、业主诉求办理等全方位、高效率的管理。每周有针对性地向街道党政办发送简报信息，将公众号作为红色物业宣传矩阵的一个重要补充，使红色物业物业服务、环境改善、志愿服务等各方面的工作得到全方位、多层次的展示。

- 1.3.2加强志愿服务，创新服务模式。大力弘扬奉献友爱互助进步的志愿精神，践行红色物业“红”的特色，深入融入社区志愿者工作，动员市场化物业公司和居民参与，扩大志愿者队伍对辖区内小区的服务，倡导社会正能量，做好小区居民的服务工作，坚持“民有所呼，我有所应”的工作态度，深入群众之中，为群众办实事，解难题。

- 1.3.3提升物业服务质量，优化小区居住环境。2021年红色物业计划在将军新村三期，还建楼四期、五期增设更多的车棚，以满足小区居民的生活需要，从根本上杜绝电动车在楼道充电停放的现象；也将持续为辖区内小区提供保安保洁、消防维保、电梯维保等延续性服务；并对将军新村一、二、三期及龙竹苑进行环境绿化升级改造，提升小区居民的生活幸福感......通过不断加强小区基础设施建设，提升物业服务水平，优化小区居住环境。