## 附件1
2020年度项目绩效目标自评表
单位名称：纪工委 填报日期：2021年4月20日
项目名称 |  |  | 纪检事务
主管部门 |  |  | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 | 纪工委
项目类别 |  |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口
项目属性 |  |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 口
项目类型 |  |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 3、一次性项目 口
预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 15 | 11.12 |  | 74.13% | 14.82
年度绩效目标（80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 实际完成值（B) | 得分
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 集中学习次数（10分） |  | 10 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 党风政风监督检查（10分） |  | 达到预期 | 达到预期 | 10
|  |  | 工作作风检查（10分） |  | 达到预期 | 达到预期 | 10
|  | 时效指标 | 信访投诉解决回复率（10分） |  | 95% | 100% | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益 指标（20分） | 反腐倡廉相关政策的推动效果(20分) |  | 达到预期 | 部分达到预期 | 15
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度指标（20分） | 百姓满意度（20分） |  | 100% | 90% | 18
总分 | 85.82
偏差大或目标未完成原因分析 | 由于疫情影响，原本在5月份开展的党风廉政“宣教月”活动延期到9月份开展，同时缩减了活动规模及费用
改进措施及结果应用方案 | 严格执行财政预算政策，做好执行
单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分別按照该指标对应分值区间100-80% （含80%）、80-50% （含50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。