东西湖区人民政府将军路街道办事处

2020年度退地生活费补贴项目自评结果

(摘要版)

1自评结论

1.1自评得分

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.2 | 96% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 29.95 | 74.88% |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 19 | 95% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 88.15 | 88.15% |

1.2绩效目标完成情况

- 1.2.1执行率情况：2020年度项目预算总额1200万元，执行数1152万元，资金执行率96%。

- 1.2.2完成的绩效目标：项目共设置5个绩效指标，完成了3个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

- 1.2.3未完成的绩效目标：补贴发放人数年度预计目标值为3000人，实际发放人数1493人；补贴受益人群满意度年度目标值为100%，实际完成值为95%。

- 1.3下一步拟改进措施

- 严格监控全面预算的执行过程，并将预算实际执行情况同原预算进行比较，对有偏差的预算进行调整。