## Sheet1
2021年度卫生健康项目自评表
单位名称：将军路街道办事处 |  |  |  |  | 填报日期：2022年4月20日
项目名称 | 卫生健康
主管部门 | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 |  | 公共服务办
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 127.43 | 125.21 |  | 98.26% | 19.6516
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 设定分值 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 （15分） | 灭四害活动 |  | 5 | 每年春季组织1次 | 组织1次，发放人工鼠洞1230余个，老鼠药1000余kg | 5
|  | 献血活动 |  | 5 | 1次 | 9月份开展大型献血活动一次，此次献血活动共收集了102个单位的血液，共有92名同志献血成功，共计献血20500ml | 5
|  | 开展爱国卫生活动 |  | 5 | 每周五组织1次 | 绝大部分完成 | 4
| 质量指标 （15分） | 卫生巡查和集中整治 |  | 5 | 持续开展 | 持续开展 | 5
|  | 公共场所控烟 |  | 5 | 效果明显 | 通过开展形式多样的控烟宣传活动，规范设置禁烟标志和吸烟有害健康的警示标识等，公共场所控烟效果明显 | 5
|  | 健康教育宣传 |  | 5 | 效果明显 | 效果明显 | 5
| 时效指标（10分） | 卫生问题整治及时性 |  | 10 | 及时整改 | 及时整改 | 10
效益指标 （20分） | 社会效益（20分） | 遏制传染病的流行 |  | 5 | 有效遏制 | 有效遏制 | 5
|  | 提高群众健康水平 |  | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5
|  | 提高环境质量 |  | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5
|  | 提高群众的卫生意识 |  | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5
满意度指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | 居民满意度 |  | 20 | ≥95% | >95% | 20
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.6516
偏差大或目标未完成原因分析 | 因开展爱国卫生运动及疫情原因影响，部分时间未开展大扫除运动
改进措施及结果应用方案 | 根据工作实际，合理安排项目指标的申报
单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日