2021年度基层城乡管理事务项目自评结果

（缩略版）

一、评价结论

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分98.08分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.08 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.08 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

该项目资金主要用于基层城乡管理事务。2021年项目年初预算为4539.44万元，实际支出4104.72万元，预算执行率为90.42%。

2.完成的绩效目标

根据项目的实际情况，设置了产出指标30项，均已完成。项目实施所带来的社会效益明显，群众满意度达到年初目标。（具体完成情况详见项目自评表）

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目虽在年初进行绩效目标申报，但目标设置不具体、细化、针对性不强、可衡量性差，与实际工作的相关性和匹配性较差，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对基层城乡管理事务项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为项目资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度基层城乡管理事务项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项背景和年度绩效目标。

（1）项目立项背景

党的十九届四中全会《决定》提出“构建基层社会治理新格局”，为加强城乡基层治理指明了方向和路径。我国是人口大国、经济大国、农业大国，有快速发展的城镇体系，也有发展程度不同的广袤乡村。经过改革开放40多年发展，我国城乡形态、社会结构、利益格局发生深刻变化，基层治理水平显著提升。同时要看到，我国基层治理中依然存在不少复杂矛盾和风险挑战，治理任务还相当繁重，迫切需要进一步完善城乡基层治理，更好保障经济社会发展。

（2）年度绩效目标

该项目虽申报了2021年度绩效目标，但目标与实际工作的相关性不够，目标不具体、不清晰，可衡量性差。为了能较好反映项目的实际情况，本次绩效评价过程中，重新制定了2021年将军路街 “基层城乡管理事务”项目绩效目标，项目任务如下：

| 指标 | 内容 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 涉及基层城乡管理事务的单位数量 | 8个 |
| 质量指标 | 国有资产管理 | 加强资产的清查，认真核实资产底数 |
|  | 税收目标任务完成 | 与2020年相比实现较大增长 |
|  | 企业户况管理 | 100%全覆盖 |
|  | 企业人才薪酬补贴 | 充分发挥薪酬补贴对企业引进和培育人才的积极作用 |
|  | 税源征收 | 加强协税护税工作，拓展税源 |
|  | 建设工程项目税收管理 | 辖区建设工程项目应税尽税 |
|  | 街商会 | 成立街商会 |
|  | 人员就业 | 新增就业人数、失业人员再就业人数、帮扶就业困难人数、新增高校毕业生就业人数、扶持报业人数均需达到目标；城镇登记失业率控制在5.5%以内 |
|  | 保障农民工 | 保障农民工工资支付，调解成功及办结率80% |
|  | 退休审批办理 | 严格按照规章制度办理退休审批手续，准确计发养老金 |
|  | 城乡居民养老、医保 | 应保尽保 |
|  | 党建工作 | 集聚区党建联盟组建，组织党史教育、建党100周年庆祝活动、发展新党员等 |
|  | 社会公益 | 开展党建活动，激发公益组织活力 |
|  | 服务企业 | 打造政企互动共享圈，促进党建与经济相融合 |
|  | 换届工作 | 严守换届“十严禁”，选好代表为人民 |
|  | 市容市貌整治 | 严格督促落实“门前三包”三长责任制，持续加大市容市貌整治力度 |
|  | 控违拆违 | 强化控违拆违责任，加大巡查管控力度 |
|  | 文明施工 | 强化渣运夜施处罚，规范工地文明施工 |
|  | 投诉案件处理 | 强化投诉案件处理，提高为民服务质量 |
|  | 交通环境整治 | 强化交通秩序管理，营造良好交通环境 |
|  | 防汛排涝 | 强化安全防范意识，抓好防汛排涝工作 |
|  | 市政设施维护 | 强化市政设施维护，确保市政设施齐全 |
|  | 绿化工程施工 | 完成金银潭大道南侧隙地绿化整治等16个绿化项目 |
|  | 绿化养护 | 严查毁绿事件，平台案件受理率、整改合格率100% |
|  | 退地和房屋搬迁 | 完成14户的退地和搬迁工作 |
|  | 河湖治理 | 加强河湖巡查，开展专项整治 |
|  | 农业农村工作 | 持续做好农产品质量安全监管和畜禽防疫工作 |
|  | 文体工作 | 积极开展丰富多彩的文艺活动 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目实施能产生明显的社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度不低于95% |

2.项目资金情况

2021年“基层城乡管理事务项目”预算金额为4539.44万元，实际支出4104.72万元。具体如下表所示：

| 项目总预算 | 4539.44万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 公共预算财政拨款 |
| 投向 | 基层城乡管理事务 |
| 用途 | 社区建设 |
| 分配方式 | 按照项目实施情况拨付资金 |
| 结果 | 年初预算资金4539.44万元，实际到位资金4104.72万元。 |
| 年度情况 | 2021年度 |

- 部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2022年3月，武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处2022年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

3.撰写项目绩效评价报告

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4.建立绩效评价工作档案

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目预算金额为4539.44万元。实际使用金额为4104.72万元。预算执行率90.42%

2.绩效目标完成情况分析。

⑴产出数量指标完成情况分析（5分）

★涉及基层城乡管理事务的单位数量，目标为：8个。实际完成情况：人社中心等8家二级单位。

⑵产出质量指标完成情况分析（30分）

★国有资产管理，目标为：加强资产的清查，认真核实资产底数。实际完成情况：积极推进资产清理清查工作，将所属国有资产分类登记、科学建档，共分类登记、建档30宗处，为切实加强国有资产管理奠定基础。但在资产管理过程中出现过零租金使用的商铺、合同不规范的出租土地等情况，已向有关企业送达整改告知函。

★税收目标任务完成，目标为：与2020年相比实现较大增长。实际完成情况：2020年完成全口径税收57195万元，可用财力28951万元。2021年1-8月完成全口径税收59143万元，可用财力29436万元。

★企业户况管理，目标为100%全覆盖。实际完成情况：经拉网式排查实地上门走访以及与工商、税务部门数据比对核实，2021年1-8月共报区财政上户1230户。

★企业人才薪酬补贴，目标为充分发挥薪酬补贴对企业引进和培育人才的积极作用。实际完成情况为：共完成24家企业172人的补贴初步审核及上报工作。

★税源征收，目标为加强协税护税工作，拓展税源。实际完成情况为：分组走访金银潭永旺梦乐城商圈、武汉客厅专业楼宇、工业园区，一对一跟踪服务重点税源企业；走访了武汉市金银潭置业有限公司等14家企业，了解企业生产经营情况及缴纳税款、经营过程中遇到的困难，落实支企政策及支持企业发展；中建一局集团武汉建设有限公司、中电建建筑集团有限公司两家央企在我街落户成立分公司。

★建设工程项目税收管理，目标为辖区建设工程项目应税尽税。实际完成情况为：走访了解辖区26个建设项目及时掌握了解辖区建设项目基本情况，对武汉市以外的建安企业，宣传在注册地所属税务局填报《跨区域涉税事项报告表》，同时到东西湖区税务局办理报验手续；对市内区外的建安企业。建议在我区设立的分公司，缴纳税款。

★街商会，目标为成立街商会。实际完成情况为：联系及走访企业100余家，征求企业意见，目前有意向加入商会企业36家，后续我单位将继续跟踪服务，圆满完成街商会的成立工作。

★人员就业，目标为：新增就业人数、失业人员再就业人数、帮扶就业困难人数、新增高校毕业生就业人数、扶持报业人数均需达到目标；城镇登记失业率控制在5.5%以内。实际完成情况：城镇新就业人数目标1096人，实际新增就业1102人，完成目标100.2%；失业人员再就业296人，完成目标132%；帮扶就业困难人员180人，完成目标100%；新增高校毕业生就业940人，实际新增1211人，完成目标128.83%；扶持创业人数157人，完成目标104.6%，创业带动就业人数426人，完成目标137.4%。 城镇登记失业率2.77%。2021年共计开展5场招聘会，提供岗位数16301个，达成就业意向652人。

★保障农民工，目标为保障农民工工资支付，调解成功及办结率80%以上。实际完成情况：保障农民工工资支付情况。今年以来接区转办、市长热线投诉共计971件，调解成功及办结797件，转劳动仲裁或监察立案174起；目前欠薪预警平台在建工地项目12个，实名制、维权公示制度、工资专用账户、银行代发工资、工资保证金制度均已完成。

★退休审批办理，目标为严格按照规章制度办理退休审批手续，准确计发养老金。实际完成情况为：累计已退休2695人，退休年审4729人。

★城乡居民养老、医保，目标为应保尽保。实际完成情况为：城乡居民养老保险参保缴费38人，退休人数202人，城乡居民医保参保人数共计19431人，新增申请办理居民医保卡902张。

★党建工作，目标为：集聚区党建联盟组建，组织党史教育、建党100周年庆祝活动、发展新党员等。实际完成情况：组建了京东方等五家非公司企业党组织党建联盟、组织党员到革命圣地姚家山等开展特色党史学习教育；在黄塘湖公园开展了庆祝建党100周年活动；近四年发展党员64名，积极分子32名。多次组织党员参观党政宣教月廉政书画展；诚邀武汉轻工大学马克思主义学院副教授刘加吉到武汉新世界制冷工业有限公司讲党史。

★社会公益，目标为开展党建活动，激发公益组织活力。实际完成情况为：9月组织非公企业湖北华育文化发展有限公司走进梦想特区工地和愿景城小学，为20余人农民工子女以及愿景城小学捐赠书籍3500册；为辖区6名独居老人送去中秋月饼，带去节日问候；为社区10名困难、孤寡、行动不便老人，送去米、油、牛奶等物资。

★服务企业，目标为打造政企互动共享圈，促进党建与经济相融合。实际完成情况为：为两新中小微企业申请纾困专项资金191家，审批资金2.4亿元，减税66.25万。

★换届工作，目标为严守换届“十严禁”，选好代表为人民。实际完成情况为：组织综合党委共组织59个党支部召开党代会，推荐党代表候选人，经59个党支部738名党员推荐提名，共推选出我街21名党代表候选人。

★市容市貌整治，目标为：严格督促落实“门前三包”三长责任制，持续加大市容市貌整治力度。实际完成情况：共签订责任书1600余份，对临街单位不履行“门前三包”责任的行为加大执法罚款力度，处罚商户34户，处罚金2000元，奖励星级商户87户。整治拆除劣质、宣传内容不规范等不符合门面招牌设置要求的招牌120余处。共出动队员万余人次，车辆上千车次，取缔违法占道摊点1600余处，违规出店经营920余处。对姑李路（10-07-005）、常青村（10-07-002）两座公厕进行全面维修；“国卫复审”期间共拆除旱厕30余座；对文化广场后侧面和孵化池内两座公厕进行了局部改造，保证设施完善，建设标准达到《城市公共厕所设计标准》二类及以上；申报区级生活垃圾分类达标点位9个。

★控违拆违，目标为强化控违拆违责任，加大巡查管控力度。实际完成情况：全年查控违绩效目标任务为5000平方米，至今年9月份共拆除历史遗留违建32处，共7776.76平方米，超额完成全年目标任务，获得市、区两级城管局查失节违办的肯定和认可。

★文明施工，目标为强化渣运夜施处罚，规范工地文明施工。实际完成情况为：对各在建工地及商铺下达温馨提示单150余份，对各在建工地下达《承诺书》20余份，共处理工地噪音、路面污染督办及舆情17件，下达执法文书7份，处理案件7起。处理辖区工地噪声投诉116起。

★投诉案件处理，目标为：强化投诉案件处理，提高为民服务质量，做到案件及时回复处理。实际完成情况：接到各类平台投诉案件共计3517件，市、区级三方检查问题总数量为5693件，均能及时整改回复。

★交通环境整治，目标为强化交通秩序管理，营造良好交通环境。实际完成情况：共计违章贴单9400余张，拖离违规占道车辆20余辆，有力地维护了辖区全面交通秩序；共开展渣土整治行动30余次，查处违法渣土车20余辆，全力保障辖区道路安全。

★防汛排涝，目标为强化安全防范意识，抓好防汛排涝工作。实际完成情况为：在各重点区域共安排设置了16台抽排设备，实行24小时待命制度。

★市政设施维护，目标为强化市政设施维护，确保市政设施齐全。实际完成情况为：共修补人行道地砖约4000平方米，修补花坛站石90余处约750平方米，疏通辖区管道120余处约11000米长，维修更换窨井300余个，路面破损维修240余处约4700平方米，居民污水管道疏通50余次，清理（挖）排水沟1000余米。

★绿化工程施工，目标为：完成金银潭大道南侧隙地绿化整治等16个绿化项目。实际完成情况：一是金银潭大道南侧隙地绿化整治，整治面积813㎡；二是环卫所垃圾中转站绿化提升项目，施工总面积245㎡；三是将军一路与张公堤交汇处东南角口袋公园项目，施工总面积1285㎡；四是红色物业将军新村一期及龙竹苑小区绿化环境整治，栽植色块灌木724㎡；五是将军新村二、三、四期小区绿化环境整治，栽植色块灌木1521㎡；六是将北社区空闲地整治，铺盖凉纱41051㎡；七是将南社区瑞德生物居民区环境整治项目总面积1212㎡；八是梅花池村环境整治面积24020㎡；九是将军路街卫生院东侧，将军北路南侧隙地绿化整治。总面积1418㎡；十是文化广场整治，铺设透水砖93.4㎡；十一是银花社区综合村整治，总面积673㎡；十二是银花社区将军新村四期东侧空闲地整治，铺盖凉纱8406㎡；十三是张家墩小学西侧道路环岛绿化整治项目，种植色块114㎡，独立灌木3株，安装站石39m；十四是设置红色党建小品4处；十五是配合姑李路立交桥建设，移栽将军南一路苗木150余株；十六是为迎国庆，在姑李路、将军一路、宏图路等街头摆放时花10万余盆。

★绿化养护，目标为严查毁绿事件，平台案件受理率、整改合格率100%。实际完成情况：发现并通知各养护组及企业、物业整改绿化问题共计209件，处理辖区内毁绿事件27件；共处理武汉市、东西湖区公共绿地养护平台反映的需整改问题418件，平台案件受理率100%，整改合格率100%。

★退地和房屋搬迁，目标为完成14户的退地和搬迁工作。实际完成情况：根据2019年《东西湖养殖农场土地腾退及劳动力安置办法》与被搬迁人签订协议，全程有测绘、评估、审计单位到现场踏勘，有经办人签字，街道审核核实，做到1户1档，共计完成14户241.4亩。

★河湖治理，目标为加强河湖巡查，开展专项整治。实际完成情况为：全面落实了河湖长制，构建了动态水网；分别对金银潭湖将军三路西岸堤边杂草杂树和将军四路码头岸边护坡环境进行了整治；聘请第三方保洁公司对府澴河0-9公里全线进行日查保洁作业，保护府澴河湿地生态环境；开展爱护河湖环境保护志愿服务活动20次，发布信息宣传20篇；在街道微信公众平台发布禁捕相关新闻推送5条，通过社区微信群转发相关新闻信息累计50余次，在府澴河0-9公里设置了5个禁渔宣传牌、8副大型禁渔喷绘宣传画，全街范围发放禁捕宣传资料近500份，张贴海报110张；拆除了府澴河6公里段机场二通道桥下违规搭建的帐篷一处，清查收缴围堰丝网13处，地笼5处，违规钓具200余个。清理“三无”（无船名船号、无船舶证书、无船籍港）船只6艘。

★农业农村工作，目标为持续做好农产品质量安全监管和畜禽防疫工作。实际完成情况为：将军路街农产品质量安全监管站农药残留检测数据693批次，合格率为100%，未发生农产品质量安全事故以及投诉。鸡新成疫免疫2310羽免疫密度达100%。

★文体工作，目标为积极开展丰富多彩的文艺活动。实际完成情况为：全年共组织了庆祝建党100周年”党建拓展训练活动等16场次；完成2021年健身器材路径的更新及排查工作，更新辖区内健身路径9套。

⑵产出时效指标完成情况分析（5分）

★工作完成及时率

目标值为完成及时率100%，实际完成情况为：100%。

⑶效益指标完成情况分析

★社会效益

通过加强税源管理、国有资产管理、人员就业和社会保障、城市更新改造、环境治理、乡村振兴及文化体育等方面的工作。全街财税收入水平进一步提高；进一步梳理了国有资产；人员就业超额完成年度任务，社会保障方面实现了应保尽保；通过有规划的城市更新，使居民的居住环境得到了明显改善，生活环境质量明显提升；农业农村工作取得了明显成效；有效改善了居民的文化体育生活环境，生活幸福指数明显提升。项目的实施产生的社会效益明显。

⑷满意度指标完成情况分析（20分）

★服务对象满意度

2021年目标服务对象满意度为95%，实际服务对象满意度为96%。

（四)上年度部门评价报告应用情况

无。

（五）其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2021年度基层城乡管理事务项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分98.08分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.08 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.08 |

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于基层城乡管理事务。2021年项目年初预算为4539.44万元，实际支出4104.72万元，预算执行率为90.42%。

（二）完成的绩效目标

根据项目的实际情况，设置了产出指标30项，均已完成。项目实施所带来的社会效益明显，群众满意度达到年初目标。（具体完成情况详见项目自评表）

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

1.绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目虽在年初进行绩效目标申报，但目标设置不具体、细化、针对性不强、可衡量性差，与实际工作的相关性和匹配性较差，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对基层城乡管理事务项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为项目资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度基层城乡管理事务项目自评表

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处