## Sheet1
2021年度小型修缮项目绩效目标自评表
单位名称：将军路街道办事处 |  |  |  |  | 填报日期：2022年4月20日
项目名称 | 小型修缮
主管部门 | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 |  | 公共管理办
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 984.56 | 1024.87 |  | 104.1% | 19.1812
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 设定分值 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 （13分） | 完成建设项目数量 |  | 5 | 年初计划为19个 | 实际完成金银潭大道北侧（宏图路至马池中桥）排水项目等16个项目，正在实施的项目1个，拟实施的项目2个 | 4.2105
|  | 实施国家卫生城市复审环境整治项目数量 |  | 4 | 22个 | 22个 | 4
|  | 在建工地安全及疫情巡查 |  | 4 | 对辖区内23个工地进行巡查 | 对辖区内的23个工地进行了3个轮回的安全检查 | 4
| 质量指标 （12分） | 与区级各部门的协调工作 |  | 4 | 积极配合协调 | 积极配合协调 | 4
|  | 房产办证工作 |  | 4 | 有序办理 | 完成将军新村一至三期500余户的不动产办证资料；三期二标的可能性证明已完成；五期已完成分幅分丘测绘工作 | 4
|  | 建设项目质量合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
| 时效指标（10分） | 项目按时完成 |  | 5 | 不延期 | 19个项目中有3个未能按时完成 | 4.2105
|  | 工程计量拨款及时率 |  | 5 | 及时 | 及时 | 5
| 成本指标（5分） | 工程造价成本控制 |  | 5 | 不突破预算 | 未突破预算 | 5
效益指标 （20分） | 社会效益(20分） | 基础设施配套水平 |  | 10 | 提升 | 提升 | 10
|  | 居住卫生环境质量 |  | 10 | 提升 | 提升 | 10
满意度指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | 群众满意度 |  | 20 | ≥95% | >95% | 20
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.6022
偏差大或目标未完成原因分析 | 疫情等因素影响，部分项目施工进度未达到合同约定的施工进度要求。另一方面在工程进度款的结算上，部分项目存在延迟支付现象。
改进措施及结果应用方案 | 产出质量、产出时效控制上有待进一步提升。
单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日