2021年度社区建设运行项目自评结果

（缩略版）

一、评价结论

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分97.99分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.99 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 38 |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97.99 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于社区建设运行。2021年项目年初预算为3411.37万元，实际支出3410.60万元，预算执行率为99.98%。

2.完成的绩效目标

根据项目的实际情况，在产出方面，共设置了14个指标，其中1个数量指标，已完成年度目标；质量指标12个均完成了年度目标。（具体情况详见项目自评表）

3.未完成的绩效目标

时效指标未完成，未完成原因是少量的矛盾、纠纷调解及居民的投诉事项未能及时解决。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目虽在年初进行绩效目标申报，但目标设置不具体、细化、针对性不强、可衡量性差，与实际工作的相关性和匹配性较差，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

将军路街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对社区建设运行项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度社区建设运行项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项背景和年度绩效目标。

（1）项目立项背景

社区建设指的是一种社区工作，是指在党和政府的领导下，依靠社会力量，利用社会资源，强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程。

社区建设是一项新的工作，大力推进社区建设，是我国城市经济和社会发展到一定阶段的必然要求，是面向新世纪我国城市现代化建设的重要途径。

（2）年度绩效目标

该项目虽进行了2021年度绩效目标申报，但绩效目标设置未细化、不清晰、可衡量可考核性差，不能较好反映项目的实际情况，经与实施单位协商一致，本次绩效评价过程中，按照社区主要工作内容重新制定了2021年将军路街 “社区建设运行”项目绩效目标，项目任务如下：

| 指标 | 内容 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 服务社区个数 | 9个 |
| 质量指标 | 党建活动 | 持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，进一步增强社区党员学习原文、读原著、悟原理的自觉意识 |
|  | 政治引领 | 以“初心加油站”党建品牌为抓手，凝聚红色资源大合力 |
|  | 廉政建设 | 全面落实党风廉政建设责任制 |
|  | 品牌树立 | 推动新时代文明实践阵地建设 |
|  | 疫情护控 | “外防输入、内防反弹”，实现疫情“零反弹” |
|  | 环境治理 | 全力以赴开展国卫复审工作 |
|  | 民生保障 | 做好参保续保、社会救助、城乡低保、医疗救助等工作 |
|  | 志愿服务 | 大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念，组织开展丰富多彩的志愿活动 |
|  | 安全生产 | 安全生产（消防安全）、食品安全各类重大安全责任事故为零 |
|  | 综治维稳 | 社会综合治安管理全面推进 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| 社会效益 | 社会效益 | 项目实施能产生明显的社会效益 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意度不低于95% |

2.项目资金情况

2021年 “社区建设运行项目”预算金额为3411.37万元，实际支出3410.60万元。具体如下表所示：

| 项目总预算 | 3411.37万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 公共预算财政拨款 |
| 投向 | 社区建设运行 |
| 用途 | 社区建设 |
| 分配方式 | 按照项目实施情况拨付资金 |
| 结果 | 年初预算资金3411.37万元，实际到位资金3410.60万元。 |
| 年度情况 | 2021年度 |

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2022年3月，武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处2022年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

3.撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4.建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目预算金额为3411.37万元。实际使用金额为3410.60万元。预算执行率99.98%

2.绩效目标完成情况分析。

⑴产出数量指标完成情况分析（5分）

★服务社区个数

计划目标服务社区个数9个，实际完成9个，目标完成率100%。

⑵产出质量指标完成情况分析（30分）

★党建活动，目标为：持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根上，进一步增强社区党员学习原文、读原著、悟原理的自觉意识。实际完成情况：组织学习25次，专题学习内容61项,开展党史学习教育83场，主题党课、党史宣讲、线上“云竞赛”、文艺汇演等各类活动285次，受众约18万人次。

★政治引领，目标为以“初心加油站”党建品牌为抓手，凝聚红色资源大合力。实际完成情况：组织开展各类研讨学习，区委书记到社区讲党课、党委书记讲党课、支部书记讲党课；组织开展“守初心•担使命”党史学习教育系列活动；开展青少年“周末课堂”、市级暑期托管等实事，收集及解决居民反馈意见，解决民生微实事。

★廉政建设，目标为全面落实党风廉政建设责任制。实际完成情况为：开展“作风建设年”双六项治理自查自纠整治活动，通过13类问题领域对标查找出负面清单，现已全部整改完成。

★品牌树立，目标为推动新时代文明实践阵地建设。实际完成情况为：将军路社区党委荣获全区“先进基层党组织”称号、社区关心下一代工作获评“创建示范基层关工委先进单位”称号、社区书记荣获全市“优秀党务工作者”称号。在中央电视台、人民网、学习强国、长江日报、掌上武汉、文明临空港等中央及省市区级平台收录的新闻宣传稿件197篇,11月15日，中央电视台朝闻天下栏目对我街辖区口袋公园进行了专题报道。

★疫情防控，目标为“外防输入、内防反弹”，实现疫情“零反弹”。实际完成情况为：全街所辖11个社区，现有74个防疫封控卡口，其中：商业物业小区41个，非商业物业小区33个（老旧村湾21个）；全街防疫封控卡口管控46478户，109830人。全街149个防疫网格，网格员每天排查联防联控系统里购药、发热、中高风险、境外来汉人员。

★环境治理，目标为全力以赴开展国卫复审工作。实际完成情况为：开展入户全覆盖，进行入户宣传和环境卫生清理，清理卫生死角、铲除牛皮癣、整理乱停乱放共享自行车、整治村湾乱晾乱晒、拆除违规圈地种菜等；发放国卫复审宣传单、张贴横幅海报，新增及更换健康宣传栏和公益广告，发放《致居民的一封信》。

★民生保障，目标为做好参保续保、社会救助、城乡低保、医疗救助等工作。实际完成情况为：为社区居民办理残疾人乘车卡、居民医保、灵活就业社保补贴、退休年审、老年卡等各项工作，为低保户、失独家庭、孤寡老人、贫困党员、困难残疾人等特殊人群送慰问送温暖。

★志愿服务，目标为大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念，组织开展丰富多彩的志愿活动。实际完成情况为：带领志愿者团队为辖区老年人提供防疫和急救知识培训、心理疏导课程、智能手机培训、便民服务等各类服务,建成63个“初心加油点”，激活1021个“初心加油员”，携手35支志愿服务队伍，构建起“街道文明实践所为核心、社区文明实践站为纽带、共建单位为单元”的新时代文明志愿服务格局。

★安全生产，目标为安全生产（消防安全）、食品安全各类重大安全责任事故为零。实际完成情况为：对辖区企事业单位开展安全巡查，开展“三合一”场所、仓储物流场所及电动自行车消防安全专项整治，排查安全隐患并要求整改；通过开展消防演练、消防知识讲座、安全知识答题等活动进行宣传，提高安全意识。

★综治维稳，目标为社会综合治安管理全面推进。实际完成情况为：积极妥善开展信访化解工作，通过矛盾纠纷调解、下达整改通知、回复市长热线等不断化解纠纷。

⑵产出时效指标完成情况分析（5分）

★工作完成及时率

目标值为工作完成及时率100%，实际完成情况为：少量的矛盾、纠纷调解及居民的投诉事项未能及时解决。

⑶效益指标完成情况分析（20分）

★社会效益

通过党建工作，基层组织战斗力、凝聚力普遍增强；安全生产方面的工作，实现了生产安全、食品安全责任事故为零的好成绩；在民生方面，通过规范社区惠民项目资金使用重点聚焦解决辖区突出问题和群众反映强烈的具体问题，切实做到为民生服务；在疫情防控方面，通过扎实的工作，实现了“外防输入、内防反弹”，实现疫情“零反弹”。取得了很好的社会效益。

⑶满意度指标完成情况分析（20分）

★服务对象满意度

2021年目标服务对象满意度为95%，实际服务对象满意度为96%。

（四)上年度部门评价报告应用情况

无。

（五）其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2021年度社区建设运行项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分97.99分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.99 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 38 |
| 项目效益 | 20% | 20 | 20 |
| 项目满意度 | 20% | 20 | 20 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 97.99 |

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于社区建设运行。2021年项目年初预算为3411.37万元，实际支出3410.60万元，预算执行率为99.98%。

（二）完成的绩效目标

根据项目的实际情况，在产出方面，共设置了14个指标，其中1个数量指标，已完成年度目标；质量指标12个均完成了年度目标。（具体情况详见项目自评表）

（三）未完成的绩效目标

时效指标未完成，未完成原因是少量的矛盾、纠纷调解及居民的投诉事项未能及时解决。

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目虽在年初进行绩效目标申报，但目标设置不具体、细化、针对性不强、可衡量性差，与实际工作的相关性和匹配性较差，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

2.做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对社区建设运行项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度社区建设运行项目自评表

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处