## Sheet1
2021年度红色物业项目自评表
单位名称：将军路街道办事处 |  |  |  |  | 填报日期：2022年4月20日
项目名称 | 红色物业
主管部门 | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 |  | 红色物业
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 363.96 | 363.96 |  | 100% | 20
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 设定分值 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
产出指标 （40分） | 数量指标 （14分） | 组织党史学习教育次数 |  | 3 | 不少于70次 | 实际完成81次（“三会一课”33次；专题研讨7次；宣讲活动8场；党课学习4次；廉政建设学习10次；实践活动19次） | 3
|  | 防疫卡口人员在岗率 |  | 3 | 100% | 各项目部各卡点按照“四必”防疫要求落实小区卡口值守工作，安排人员在各卡点进行值守。 | 2
|  | 重大消防安全事故 |  | 4 | 0次 | 0次 | 4
|  | 造成人员伤亡的用电、用气事故 |  | 4 | 0次 | 0次 | 4
| 质量指标 （18分） | 群众投诉办结率 |  | 3 | 不低于95% | 98.7%（投诉共计81件，其中已办结79件，办理中2件，不满意1件） | 3
|  | 重点点位整治 |  | 3 | 取得明显成效 | 组织132名员工，26名党员处理陈年垃圾、废旧家具30余车，重点点位环境整治取得明显成效 | 3
|  | 小区电梯维保 |  | 3 | 定期维保确保安全运行 | 引进了电梯维保外包服务由专业公司定期对电梯进行维保 | 3
|  | 小区环境整治 |  | 3 | 取得明显成效 | 对小区内违规菜地、公共区域杂物、“牛皮癣”、“僵尸车”、违规地锁、白色垃圾、遗留垃圾、共享单车等进行清理，小区环境明显改善 | 3
|  | 便民服务 |  | 3 | 改善电动车乱停乱放问题 | 通过新建停车棚等，有效改善了乱停乱放现象。 | 3
|  | 物业服务质量 |  | 3 | 明显提升 | 有一定提升 | 2
| 时效指标（8分） | 安全隐患处理及时性 |  | 4 | 及时 | 及时处理 | 4
|  | 群众投诉处理及时性 |  | 4 | 及时回复并处理 | 及时回复并处理 | 4
效益指标 （20分） | 社会效益(20分） | 改善居住环境 |  | 7 | 有效改善 | 有效改善 | 7
|  | 生命财产安全保障 |  | 6 | 切实保障 | 切实保障 | 6
|  | 居民幸福感 |  | 7 | 提高 | 提高 | 7
满意度指标（20分） | 服务对象满意度（20分） | 群众满意度 |  | 20 | ≥95% | ≥94% | 18
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96
偏差大或目标未完成原因分析 | 1、防疫卡口人员在岗率 部分保安人员卡口值守时无视疫情防控工作纪律，日常监督检查缺乏力度，处罚力度不大。 2、物业服务质量 楼道杂物乱堆，存在安全隐患；高空抛物、毁绿种菜屡禁不止，破解难题遇瓶颈；电瓶车上楼充电存隐患，物业劝阻收效微。物业管理中缺乏有效的管理制度，居民参与率、配合度不高。 3、群众满意度 在物业服务过程中，党建引领作用发挥不突出、多方联动的治理格局难以形成，导致群众反映的问题不能及时有效解决。
改进措施及结果应用方案 | 1、防疫卡口人员在岗率 根据情节严重程度分别给予扣除当月工资及当月考核分处理；此外要进一步强化防控意识、压实工作责任，全力以赴抓好常态化疫情防控，织密扎牢疫情防控网。将军路红色物业将对违反疫情防控工作纪律、落实防控工作不力导致不良影响和其他严重后果的，严肃追责问责。 2、物业服务质量 加快推进还建楼区域环境卫生综合管理全覆盖工作，加强小区环境卫生规范化、长效化管理，进一步改善和提高业主居住环境和服务水平，确保小区干净整洁、管理有序。 3、群众满意度 按照“党建引领、齐抓共管、共驻共建、协调联动”的工作思路，积极开展“三方联动”实现对小区的环境秩序、精神文明建设、业主诉求办理等全方位、高效率的管理，推进居民服务“横向”治理，针对性解决小区和谐创建、环境卫生治理、公共设施服务等问题短板。
单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日