2021年度街道职工社保项目自评结果

（缩略版）

一、评价结论

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分99.87分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 39.87 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 99.87 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于街道职工社保缴纳。2021年项目年初预算为1982.75万元，实际支出2048.44万元，预算执行率为103%。

2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 保费缴纳标准 | 是否按规定标准纳缴足额缴纳保费 | 经查，社保参保人员的缴纳标准均按东西区规定的标准执行，足够缴纳，未发现有意降低保费标准和超标准缴纳的情况。 | 8 |
|  | 社保缴纳覆盖率 | 100%全覆盖 | 做到了应缴尽缴，100%全覆盖 | 8 |
| 时效指标 | 社保缴纳基数调整及时性 | 及时调整 | 根据每年人社局相关政策，及时调整在职人员社保缴费基数 | 8 |
|  | 保费缴纳的及时性 | 按月连续缴纳，期间不出现断档的情况 | 未出现断档的情况 | 8 |
| 社会效益指标 | 社会效益（15分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 为广大职工提供了稳定可靠的基本生活保障，解决了退休后的后顾之忧 | 15 |
| 可持续影响 | 可持续影响（15分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 社保缴纳为持续性工作，也将给社会稳定带来持续性影响。 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

3.未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 参保人数 | 年初申报参保人数为900人 | 截止12月份，实际参保人数为914人 | 7.87 |

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中的参保人数可能出现变化问题，造成街道职工社保实际支出超过年初预算金额。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好各个单位（部分）参保人数统计工作，对参保人数可能发生的变化做好充分的预计，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对街道职工社保项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为项目资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

3.加强过程控制，确保费缴纳的及时性和连续性

严格按照《社会保险费申报缴纳管理规定》的相关要求，每月11日至当月最后一个工作日为对单位受理申报时间，在此期间要督促和提醒有人单位进行及时申报，并按时足额代缴，确保社保费缴纳的及时性的连续性。

附件：2021年度街道职工社保项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项背景和年度绩效目标。

（1）项目立项背景：

根据《中华人民共和国社会保险法》规定，用人单位应该履行缴纳社保的义务。《社会保险费申报缴纳管理规定》中所称社会保险费,是指由用人单位及其职工依法参加社会保险并缴纳的职工基本养老保险费、职工基本医疗保险费、工伤保险费、失业保险费和生育保险费。依据上述法律和规定，将军路街为纳入街道职工社保账户的职工依法缴纳社保费用。

（2）年度绩效目标：

该项目进行了2021年度绩效目标申报，申报的绩效目标基本也实际工作内容相对应，能较好反映项目的实际情况，经与实施单位协商一致，本次绩效评价过程中，对少量指标进行了调整，重新制定了2021年将军路街 “街道职工社保”项目绩效目标，项目任务如下：

| 指标 | 内容 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出 | 参保人数 | 年初申报参保人数为900人 |
| 产出质量 | 保费缴纳标准 | 是否按规定标准纳缴足额缴纳保费 |
|  | 社保缴纳覆盖率 | 100%全覆盖 |
| 产出时效 | 社保缴纳基数调整及时性 | 及时调整 |
|  | 保费缴纳的及时性 | 按月连续缴纳，期间不出现断档的情况 |
| 社会效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
| 服务对象满意度 | 服务对象注意度 | 满意度不低于95% |

2.项目资金情况

2021年 “街道职工社保项目”预算金额为1982.75万元，实际支出2048.44万元。具体如下表所示：

| 项目总预算 | 1982.75万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 财政拨款 |
| 投向 | 街道职工社保 |
| 用途 | 职工社保缴纳 |
| 分配方式 | 按照实际发生费用拨付资金 |
| 结果 | 年初预算资金1982.75万元，但由于年中参保人数发生变化，实际费用支出为2048.44万元。 |
| 年度情况 | 2021年度 |

- 部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2022年3月，武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处2022年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

3.撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4.建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目预算金额为1982.75万元。实际使用金额为2048.44万元.资金使用率达到100%

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出数量指标完成情况分析

①参保人数（8分）

经汇总分析，该指标设定年初申报参保人数为900人，截止12月份，实际参保人数为914人。

该指标设定分值8分，实得7.87分，得分率98.40%。

（2）产出质量指标完成情况分析

①保费缴纳标准（8分）

经查，街道职工社保参保人员的缴纳标准均按东西区规定的标准执行，足额缴纳，未发现有意降低保费标准和超标准缴纳的情况。

该指标设定分值8分，实得8分，得分率100%。

②保费缴纳覆盖率（8分）

目标为100%全覆盖。实际完成情况为：做到了应缴尽缴，100%全覆盖。

该指标设定分值8分，实得8分，得分率100%。

（3）产出时效指标完成情况分析

①社保缴纳基数调整及时率（8分）

目标为及时调整。实际完成情况为：根据每年人社局相关政策，及时调整了在职人员社保缴费基数。

该指标设定分值8分，实得8分，得分率100%。

②保费缴纳的及时性（8分）

目标为按月连续缴纳，期间不出现断档的情况。实际完成情况为：未出现断档情况。

该指标设定分值8分，实得8分，得分率100%。

（4）效益指标完成情况分析。

①对社会影响(15分)。

项目的实施为广大职工提供了稳定可靠的基本生活保障，解决了退休后的后顾之忧。该项目得分15分。

②可持续影响(15分)

社保缴纳为持续性工作，也将给社会稳定带来持续性影响。该项目得分15分。

（5）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度（10分）。

2021年目标服务对象满意度为95%，实际服务对象满意度为95%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

（四)上年度部门评价报告应用情况

无。

（五）其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2021年度街道职工社保项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分99.87分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 39.87 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 99.87 |

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于街道职工社保缴纳。2021年项目年初预算为1982.75万元，实际支出2048.44万元，预算执行率为103%。

（二）完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 保费缴纳标准 | 是否按规定标准纳缴足额缴纳保费 | 经查，社保参保人员的缴纳标准均按东西区规定的标准执行，足够缴纳，未发现有意降低保费标准和超标准缴纳的情况。 | 8 |
|  | 社保缴纳覆盖率 | 100%全覆盖 | 做到了应缴尽缴，100%全覆盖 | 8 |
| 时效指标 | 社保缴纳基数调整及时性 | 及时调整 | 根据每年人社局相关政策，及时调整在职人员社保缴费基数 | 8 |
|  | 保费缴纳的及时性 | 按月连续缴纳，期间不出现断档的情况 | 未出现断档的情况 | 8 |
| 社会效益指标 | 社会效益（15分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 为广大职工提供了稳定可靠的基本生活保障，解决了退休后的后顾之忧 | 15 |
| 可持续影响 | 可持续影响（15分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 社保缴纳为持续性工作，也将给社会稳定带来持续性影响。 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

（三）未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 参保人数 | 年初申报参保人数为900人 | 截止12月份，实际参保人数为914人 | 7.87 |

三、存在的问题和原因

1.绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中的参保人数可能出现变化问题，造成街道职工社保实际支出超过年初预算金额。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好各个单位（部分）参保人数统计工作，对参保人数可能发生的变化做好充分的预计，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对街道职工社保项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为项目资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

3.加强过程控制，确保费缴纳的及时性和连续性

严格按照《社会保险费申报缴纳管理规定》的相关要求，每月11日至当月最后一个工作日为对单位受理申报时间，在此期间要督促和提醒有人单位进行及时申报，并按时足额代缴，确保社保费缴纳的及时性的连续性。

附件：2021年度街道职工社保项目自评表

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处