2021年度退地生活费项目自评结果

（缩略版）

一、评价结论

（一）评价得分

项目绩效评价综合评分90.61分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 15.61 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 25 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.61 |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目资金主要用于解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题。2021年项目年初预算为1300万元，实际支出1014.96万元，预算执行率为78.07%。

2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 补贴发放人数（5分） | ≥1300人 | 1376人 | 5 |
| 质量指标 | 补贴发放人数计算准确率（10分） | 100% | 每月编制算断职工发放让岗费异动情况汇总情况表，根据上月实发数，统计不资格人数、退休、死亡、二级站所在岗、有资源、未登记等人数变化，计算当月实发人数，确保了补贴发放人数计算准确率100% | 10 |
|  | 补贴资金发放准确率（10分） | 100% | 补贴资金按时打入职工个人银行卡，发放准确率为100% | 10 |
|  | 补贴发放标准执行率（10分） | 100% | 严格按东养发[2005]1号《养殖场农业劳动力安置管理办法》、将街发[2006]10号《关于推荐失地下岗职工到辖区企业就业及对特困家庭补助的若干意见》等文件，以及将军路街的相关通知、会议纪要规定的标准执行 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性（10分） | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会效益（15分） | 项目实施能产生明显的社会效益 | 有效解决了下岗职工和失地农工的工作和生活问题，解决了他们的后顾之忧，为维护社会稳定，构建和谐将军路发挥了重要作用，产生了很好的社会效益 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

3.未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响 | 可持续影响（15分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施内容较为单一，作用有限，从目前来看只能为当地社会可持续发展提供基本保障，该项目得分10分。 | 10 |

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中享受补贴人数可能出现变化问题，造成退地生活费实际支出远低于年初预算金额。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

（四）建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好各个单位可享受补贴人数统计工作，对人数可能发生的变化做好充分的预计，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对退地生活费项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度退地生活费项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1.项目立项背景和年度绩效目标。

（1）项目立项背景：

根据东养发[2005]1号《养殖场农业劳动力安置管理办法》、将街发[2006]10号《关于推荐失地下岗职工到辖区企业就业及对特困家庭补助的若干意见》等文件，为解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题，设立本项目。

（2）年度绩效目标：

该项目进行了2021年度绩效目标申报，但申报的绩效目标与实际工作内容对应性不够，不能较好反映项目的实际情况，故本次绩效评价过程中，对少量指标进行了调整，重新制定了2021年将军路街 “退地生活费”项目绩效目标，项目任务如下：

| 指标 | 内容 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出数量 | 补贴发放人数 | ≥1300人 |
| 产出质量 | 补贴发放人数计算准确率 | 100% |
|  | 补贴资金发放准确率 | 100% |
|  | 补贴发放标准执行率 | 100% |
| 产出时效 | 补贴发放及时性 | 每月按时发放 |
| 社会效益 | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
| 服务对象满意度 | 服务对象注意度 | 满意度不低于95% |

2.项目资金情况

2021年 “退地生活费项目”预算金额为1300万元，实际支出1014.96万元。具体如下表所示：

| 项目总预算 | 1300万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 公共预算拨款 |
| 投向 | 退地生活费 |
| 用途 | 解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题 |
| 分配方式 | 按照实际发生费用拨付资金 |
| 结果 | 年初预算资金1300万元，但由于年中享受补贴人数发生变化，实际费用支出为1014.96万元。 |
| 年度情况 | 2021年度 |

- 部门自评工作开展情况

1.前期准备阶段

2022年3月，武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处按照区财政局《关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》中开展财政支出绩效评价工作的要求，对项目资金和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处2022年绩效评价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，并与第三方进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。

2.具体组织过程

根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年3月20日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组和第三方对所收集到的项目基础资料一一进行了核实。结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

3.撰写项目绩效评价报告。

根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4.建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

该项目预算金额为1300万元。实际使用金额为1014.96万元.预算执行率78.07%

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出数量指标完成情况分析

①补贴发放人数（5分）

目标设定补贴发放人数≥1300人，实际完成发放1376人，目标完成率达100%。

该指标设定分值5分，实得5分，得分率100%

（2）产出质量指标完成情况分析

①补贴发放人数计算准确率（10分）

目标为100%，实际完成情况为：每月编制算断职工发放让岗费异动情况汇总情况表，根据上月实发数，统计不资格人数、退休、死亡、二级站所在岗、有资源、未登记等人数变化，计算当月实发人数，确保了补贴发放人数计算准确率100%。

该指标设定分值10分，实得10分，得分率100%。

②补贴资金发放准确率（10分）

目标为100%。实际完成情况为：补贴资金按时打入职工个人银行卡，发放准确率为100%。

该指标设定分值10分，实得10分，得分率100%。

③补贴发放标准执行率（10分）

目标为100%。实际完成情况为：严格按东养发[2005]1号《养殖场农业劳动力安置管理办法》、将街发[2006]10号《关于推荐失地下岗职工到辖区企业就业及对特困家庭补助的若干意见》等文件，以及将军路街的相关通知、会议纪要规定的标准执行。

该指标设定分值10分，实得10分，得分率100%。

（3）产出时效指标完成情况分析

①补贴发放及时性（10分）

目标为每月按时发放。实际完成情况为：每月按时发放。

该指标设定分值10分，实得10分，得分率100%。

（4）效益指标完成情况分析。

①对社会影响(15分)

项目的实施有效解决了下岗职工和失地农工的工作和生活问题，解决了他们的后顾之忧，为维护社会稳定，构建和谐将军路发挥了重要作用，产生了很好的社会效益。该项目得分15分。

②可持续影响(15分)

项目实施内容较为单一，作用有限，从目前来看只能为当地社会可持续发展提供基本保障，该项目得分10分。

（5）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度（10分）。

2021年目标服务对象满意度为95%，实际服务对象满意度为95%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

（四)上年度部门评价报告应用情况

无。

（五）其他佐证材料

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2021年度退地生活费项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分90.61分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 15.61 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 25 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.61 |

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于解决下岗职工和失地农工的工作和生活问题。2021年项目年初预算为1300万元，实际支出1014.96万元，预算执行率为78.07%。

（二）完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 补贴发放人数（5分） | ≥1300人 | 1376人 | 5 |
| 质量指标 | 补贴发放人数计算准确率（10分） | 100% | 每月编制算断职工发放让岗费异动情况汇总情况表，根据上月实发数，统计不资格人数、退休、死亡、二级站所在岗、有资源、未登记等人数变化，计算当月实发人数，确保了补贴发放人数计算准确率100% | 10 |
|  | 补贴资金发放准确率（10分） | 100% | 补贴资金按时打入职工个人银行卡，发放准确率为100% | 10 |
|  | 补贴发放标准执行率（10分） | 100% | 严格按东养发[2005]1号《养殖场农业劳动力安置管理办法》、将街发[2006]10号《关于推荐失地下岗职工到辖区企业就业及对特困家庭补助的若干意见》等文件，以及将军路街的相关通知、会议纪要规定的标准执行 | 10 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性（10分） | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 10 |
| 社会效益指标 | 社会效益（15分） | 项目实施能产生明显的社会效益 | 有效解决了下岗职工和失地农工的工作和生活问题，解决了他们的后顾之忧，为维护社会稳定，构建和谐将军路发挥了重要作用，产生了很好的社会效益 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 95% | 95% | 10 |

（三）未完成的绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响 | 可持续影响（15分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施内容较为单一，作用有限，从目前来看只能为当地社会可持续发展提供基本保障，该项目得分10分。 | 10 |

三、存在的问题和原因

1.绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中享受补贴人数可能出现变化问题，造成退地生活费实际支出远低于年初预算金额。

2.项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1.优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好各个单位可享受补贴人数统计工作，对人数可能发生的变化做好充分的预计，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2.健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对退地生活费项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

附件：2021年度退地生活费项目自评表

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处