附件1:

2021年度退地生活费项目自评表

单位名称: 将军路街道办事处                              填报日期:2022年4月20日

| 项目名称 |  | 退地生活费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 将军路街道办事处 |  | 项目实施单位 |  |  | 公共服务办（社会事务办） |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目√ 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 1300.00 |  | 1014.96 | 78.07% |  | 15.61分 |
| 年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |  | 得分 |
|  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 补贴发放人数（5分） |  | ≥1300人 | 1376人 |  | 5 |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放人数计算准确率（5分） |  | 100% | 每月编制算断职工发放让岗费异动情况汇总情况表，根据上月实发数，统计不资格人数、退休、死亡、二级站所在岗、有资源、未登记等人数变化，计算当月实发人数，确保了补贴发放人数计算准确率100% |  | 5 |
|  |  |  | 补贴资金发放准确率（10分） |  | 100% | 补贴资金按时打入职工个人银行卡，发放准确率为100% |  | 10 |
|  |  |  | 补贴发放标准执行率（10分） |  | 100% | 严格按东养发[2005]1号《养殖场农业劳动力安置管理办法》、将街发[2006]10号《关于推荐失地下岗职工到辖区企业就业及对特困家庭补助的若干意见》等文件，以及将军路街的相关通知、会议纪要规定的标准执行 |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时性（10分） |  | 每月按时发放 | 每月按时发放 |  | 10 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益（15分） |  | 项目实施能产生明显的社会效益 | 有效解决了下岗职工和失地农工的工作和生活问题，解决了他们的后顾之忧，为维护社会稳定，构建和谐将军路发挥了重要作用，产生了很好的社会效益 |  | 15 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响（15分） |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目实施内容较为单一，作用有限，从目前来看只能为当地社会可持续发展提供基本保障，该项目得分10分。 |  | 10 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） |  | 95% | 95% |  | 10 |
| 总分 | 90.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 年初预算资金1300万元，实际到位资金1014.96万元，预算执行率为78.07%，退地劳动力生活补助增减的不确定性和人数变动，导致预估费用和执行人数有偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 | 合理制定年初预算，提高年初预算的科学性、可靠性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金

使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (合80%)、80-50% (含50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。