## 项目自评汇总表
2025年度食品医药产业建设管理办公室部门项目绩效自评情况汇总表
填表人：张旻雯 |  |  |  | 联系电话：027-83264022 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 成本指标（20分） | 产出指标（20分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计
1 | 食药产业办 | 党建 | 综合部 | 6 | 3 | 9 | 8 | 17.78 | 20 | 20 | 30 | 10 | 97.78 | 因社工部年中划转了3万元预算指标到我办，造成我办预算规模略微大于实际需求，我办未能及时采取对策消化，出现了预算执行率偏差。
2 | 食药产业办 | 信息化建设 | 综合部 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.74 | 18.32 | 20 | 20 | 30 | 10 | 98.32
3 | 食药产业办 | 履职工作经费 | 综合部 | 85.01 | 200.71 | 285.72 | 275.04 | 19.25 | 20 | 20 | 30 | 10 | 99.25
4 | 食药产业办 | 往来资金 | 综合部 | 0 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 100
5 | 食药产业办 | 产业办园区规划及建设工作经费 | 规划建设部 | 20 | 0 | 20 | 16.77 | 16.77 | 20 | 18.67 | 28 | 10 | 93.44
6 | 食药产业办 | 产业办营商环境专项工作经费 | 招商部 | 20 | 0 | 20 | 15.89 | 15.89 | 20 | 20 | 30 | 10 | 95.89 | 原计划中有招商专员的费用，后由于人员流失，实际执行数与预算存在部分偏差。
7 | 食药产业办 | 产业办经济发展部工作经费 | 经济发展部 | 35 | 0 | 35 | 20 | 11.43 | 20 | 19.45 | 30 | 10 | 90.88 | 1、、因误将单位结算资金列入年初预算，后续又未能将这部分资金全部退还给企业，造成经济发展部工作经费项目预算执行偏差较大。 2、2025年，因整体经济下行，市场需求不足，重点食品企业中良品铺子产值减少7.48%，周黑鸭减少50.02%，吉人食品减少41.93%。新建成投产的海天调味品、巴比食品产值未能满负荷生产，完成产值不及预期。
8 | 食药产业办 | 产业办“ 四上”企业统计人员补贴 | 经济发展部 | 0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100

## 部门整体自评汇总表
2025年度东西湖区部门整体自评汇总表
填表人： | 张旻雯 |  |  |  | 联系电话： | 027-83264022 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 单位代码 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 执行率 | 部门整体自评得分 | [5 empty] | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
[5 empty] | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  |  | 预算执行 （20分） | 成本指标 （20分） | 产出指标 （20分） | 效益指标 （30分） | 满意度 指标 （10分） | 合计
1 | 073 | 食药产业办 | 部门整体 | 食药产业办 | 545.68 | 290.04 | 835.72 | 784.43 | 93.86% | 18.77 | 20 | 19.45 | 30 | 10 | 98.22 | 1、、因误将单位结算资金列入年初预算，后续又未能将这部分资金全部退还给企业，造成经济发展部工作经费项目预算执行偏差较大。 2、2025年，因整体经济下行，市场需求不足，重点食品企业中良品铺子产值减少7.48%，周黑鸭减少50.02%，吉人食品减少41.93%。新建成投产的海天调味品、巴比食品产值未能满负荷生产，完成产值不及预期。 3、鑫磊预制菜智慧产业园项目因招商、融资等问题，项目工地处于停工状态，且复工时间不明，暂缓实施“鑫磊预制菜智慧产业园项目正式用电配套工程”，因此工程造价咨询次数及相关报告实际完成数未达目标。 4、原计划中有招商专员的费用，后由于人员流失，实际执行数与预算存在部分偏差。 5、因社工部年中划转了3万元预算指标到我办，造成我办党建预算规模略微大于实际需求，我办未能及时采取对策消化，出现了预算执行率偏差。