【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年招商引资专项项目自评报告

（摘要版）

- 自评结论

- （一）、自评得分

项目绩效自评综合评分89.10分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 11.66 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 27.44 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 89.10 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于保障社会保险经办机构做好养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的参保、征缴等工作。2020年项目年初预算为2874.43万元， 实际支出1675.59万元，预算执行率为58.29%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 参保率(10分) | ≥99% | 100% | 10 |
| 数量指标 | 提供就业岗位(10分) | ≥200 | 783 | 10 |
| 质量指标 | 农垦养老保险单位匹配情况(6分) | ≥99% | 100% | 6 |
| 质量指标 | 农垦养老保险个人缴费情况(8分) | ≥99% | 100% | 8 |
| 时效指标 | 农垦养老保险参保时长(6分) | ≥12个月 | 12个月 | 6 |
| 可持续影响指标 | 保障农垦职工社保单位匹配部分(15分) | 保障正常匹配 | 保障单位匹配正常 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 农垦职工满意度(10分) | ≥99% | ≥99% | 10 |

- 未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 带动就业增长率(15分) | ≥99% | 82.95% | 12.44 |

- （三）、存在的问题和原因

- 项目预算执行率较低。由于疫情的原因，国家减税降负，减少了养老保险的缴费金额，造成项目执行率过低。同时存在，未按照规定用途使用项目资金。部分基本支出和其他项目挤占本项目经费。

- 社会效益指标带动就业增长率未完成，主要为疫情的原因，企业未全面恢复生产产能，造成就业率下降。

- 项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。如保障农垦职工社保单位匹配部分与农垦养老保险单位匹配情况存在重合情况。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点合理设定指标，类似指标在不同的口径重复设置。

2.提高预算绩效管理意识。统一预算编制与会计核算口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。

3.积极采用国家的创业机制，扶持创业，带动就业。

附件：2020年度农垦养老保险项目自评表