【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年招商引资专项项目自评报告

（缩略版）

- 自评结论

（一）、自评得分

项目绩效自评综合评分89.10分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 11.66 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 27.44 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 89.10 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于保障社会保险经办机构做好养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的参保、征缴等工作。2020年项目年初预算为2874.43万元， 实际支出1675.59万元，预算执行率为58.29%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 参保率(10分) | ≥99% | 100% | 10 |
| 数量指标 | 提供就业岗位(10分) | ≥200 | 783 | 10 |
| 质量指标 | 农垦养老保险单位匹配情况(6分) | ≥99% | 100% | 6 |
| 质量指标 | 农垦养老保险个人缴费情况(8分) | ≥99% | 100% | 8 |
| 时效指标 | 农垦养老保险参保时长(6分) | ≥12个月 | 12个月 | 6 |
| 可持续影响指标 | 保障农垦职工社保单位匹配部分(15分) | 保障正常匹配 | 保障单位匹配正常 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 农垦职工满意度(10分) | ≥99% | ≥99% | 10 |

- 未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 带动就业增长率(15分) | ≥99% | 82.95% | 12.44 |

（三）、存在的问题和原因

- 项目预算执行率较低。由于疫情的原因，国家减税降负，减少了养老保险的缴费金额，造成项目执行率过低。同时存在，未按照规定用途使用项目资金。部分基本支出和其他项目挤占本项目经费。

- 社会效益指标带动就业增长率未完成，主要为疫情的原因，企业未全面恢复生产产能，造成就业率下降。

- 项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。如保障农垦职工社保单位匹配部分与农垦养老保险单位匹配情况存在重合情况。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点合理设定指标，类似指标在不同的口径重复设置。

2.提高预算绩效管理意识。统一预算编制与会计核算口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。

3.积极采用国家的创业机制，扶持创业，带动就业。

附件：2020年度农垦养老保险项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

农垦养老保险是为了保障社会保险经办机构做好养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的参保、征缴等工作。

年度绩效目标：①配合有关部门做好各项社会保险基金管理工作，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。 ②建立各项社会保险业务台账，劳动监察工作的稳定开展，统筹医疗费用的征缴。③提高春风行动的影响力，激发返乡就业创业热情。

2.项目资金情况

| 项目总预算 | 2874.43万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 财政拨款 |
| 投向 | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处人力资源和社会保障办公室 |
| 用途 | 保障社会保险经办机构做好养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的参保、征缴等工作，机关临时聘用人员、社保所工作人员工资待遇的发放，统筹医疗费的征缴，劳动监察工作的稳定开展，春风行动工作的有序开展，为辖区未就业劳动力提供就业岗位需求，同步宣传社会发展状况、创业环境、扶持政策等，激发返乡就业创业热情。 |
| 分配方式 | 按照项目范围拨付资金 |
| 结果 | 资金使用情况达到58.29% |
| 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算支出2874.43万元，2019年预算支出2600万元。 |

（二）部门自评工作开展情况

1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

其中：

评价方法：根据评价对象的具体情况，采用下列中两种以上方法。成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等；

具体样本确定:样本总量按照资金额度的20%确定，采用的随机抽样的方式。

2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4、建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

项目预算金额为2874.43万元。实际使用金额为1675.59万元.资金使用率达到58.29%。偏差原因：由于疫情的原因，国家减税降负，减少了养老保险的缴费金额，造成项目执行率过低。同时存在未按照规定用途使用项目资金，部分基本支出和其他项目挤占本项目经费。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

①参保率(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的参保率达到100%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

②提供就业岗位(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年提供783个就业岗位，完成率达到100%。该指标得分为10分。

③农垦养老保险单位匹配情况(6分)。通过调查，自评小组了解到2020年农垦养老保险单位匹配率达到100%，完成率达到100%。该指标得分为6分。

④农垦养老保险个人缴费情况(8分)。通过调查，自评小组了解到2020年农垦养老保险个人缴费情况为100%，完成率达到100%。该指标得分为8分。

⑤农垦养老保险参保时长(6分)。通过调查，自评小组了解到2020年农垦农垦养老保险参保时长为12个月，完成率达到100%。该指标得分为6分。

- 效益指标完成情况分析

①带动就业增长率(15分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的带动就业增长率为99%。2019年带动就业428人，2020年带动就业783人，增长率82.95%，该指标得分为12.44分。

②保障农垦职工社保单位匹配部分(15分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的保障农垦职工社保单位匹配正常，完成率达到100%。该指标得分为15分。

- 满意度指标完成情况分析

①农垦职工满意度(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初农垦职工满意度满意，完成率达到100%。该指标得分为10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料