附件1:

2020年度安全生产经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处                填报日期:

| 项目名称 |  | 安全生产经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 安全生产办公室 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目支出总额 | 130.00 |  |  | 75.57 |  | 58.13% |  |  | 11.63分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 |  | 辖区企业安全隐患排查（20分） |  |  | 全覆盖 |  |  | 完成 | 20 |
|  |  | 数量指标 |  | 消防器材配置（5分） |  |  | 1年/次 |  |  | 完成 | 5 |
|  |  | 质量指标 |  | 安全生产（5分） |  |  | 0事故 |  |  | 完成 | 5 |
|  |  | 时效指标 |  | 辖区救援出勤（10分） |  |  | ≤30分钟 |  |  | 完成 | 10 |
|  | 效益指标 (10分) | 社会效益指标 |  | 加强企业后援力量（10分） |  |  | 提升 |  |  | 完成 | 10 |
|  | 满意度 指标 (30分) | 服务对象满意度指标 |  | 辖区生产企业（单位）满意度（30分） |  |  | 100% |  |  | 完成 | 30 |
| 总分 | 91.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | - 因疫情原因，需要聚集群众的防灾减灾、安全生产月等大型宣传、培训、应急演练活动未能开展； - 2、调动人员服装需要制定统一标准的制服和标识，配置完成已跨年度，未结算支付。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 根据上级要求及街道实际情况，及时开展宣传、培训、应急演练活动;配置完成及时按照合同支付款项。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |