附件1:

2020年度社会事务管理项目项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处             填报日期:2021.4.28

| 项目名称 |  | 社会事务管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 社会事务管理办公室 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 647.24 |  |  | 356.50 |  | 55.08% |  |  | 11.02分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 |  | 特困人员、五保户等慰问率（10分） |  |  | 100% |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 |  | 群众生活质量（10分） |  |  | ≥99.9% |  |  | ≥99.9% | 10 |
|  |  | 时效指标 |  | 慰问完成时间（10分） |  |  | 按时 |  |  | 按时 | 10 |
|  |  | 成本指标 |  | 与社会平均成本比较（10分） |  |  | 对等 |  |  |  | 0 |
|  | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 |  | 群众生活水平（10分） |  |  | 逐年提升 |  |  | 有所提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 群众生活质量（10分） |  |  | 有所提升 |  |  | 有所提升 | 10 |
|  | 满意度 指标 (20分) | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度（20分） |  |  | ≥99.9% |  |  | ≥99.9% | 20 |
| 总分 | 81.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 预算执行情况与年度预算总额相差较大的原因： - 部分款项2019年已结算，预算重复； - 部分惠民资金延迟至2021年结算； - 陵园评估和审计未完成，结算延迟； |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，争取预算绩效工作取得较好成效。 - 加强项目资金使用过程的全称监控，提高资金使用的规范性和实效性； - 加强绩效评价的沟通与汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据； - 强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高财政资金的使用效益； |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |