附件1:

2020年度红色物业补贴项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处              填报日期:2021.4.28

| 项目名称 |  | 红色物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉辛安渡红色物业管理有限责任公司 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 321.32 |  |  | 321.32 |  | 100% |  |  | 20分 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 服务户数（20分） |  |  | 1380户 |  |  | 1417户 | 20 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 服务面积（10分） |  |  | ≥180000㎡ |  |  | 133000㎡ | 7.4 |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | 保障设施及设备运行（5分） |  |  | 正常运行 |  |  | 完成 | 5 |
|  | 产出指标 | 时效指标 |  | 维修维护响应时间（2分） |  |  | ≤24h |  |  | ≤24h | 2 |
|  | 产出指标 | 成本指标 |  | 年度维护成本（3分） |  |  | ≤5% |  |  | -18% | 3 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 居民幸福指数（10分） |  |  | 有所提升 |  |  | 提升 | 10 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 物业服务水平（10分） |  |  | 有所提升 |  |  | 提升 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 业主满意度（20分） |  |  | ≥99% |  |  | 99.8% | 20 |
| 总分 | 97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 服务面积估算不精准导致与实际完成值有差异 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 按实际情况合理设置指标值，进行估算时应考虑实际情况，避免出现正差异 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |