【第三方机构：武汉正远会计师事务有限责任公司】

辛安渡办事处2020年长湖丽园项目专项项目自评报告

（缩略版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分93.88分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.69 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 33.88 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93.88 |

二、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于长湖丽园住宅小区的建设。2020年项目年初预算为12155.81万元， 实际支出10143.31万元，预算执行率为83.44%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 按照国家建筑标准验收（10分） | ≥99.5% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 按照国家建筑标准控制成本（10分） | ≤8% | 6.44% | 10 |
| 社会效益指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | 有所提升 | 有所提升 | 15 |
| 可持续影响指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | ≥5年 | ≥5年 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 15 |

- 未完成的绩效目标

|  | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 项目总建筑面积130068.98平方米，建设主要内容有建设16栋10层至12层住宅楼，3栋1层配电房、1栋1层开闭所，配套建设给排水系统工程，供电、弱电、消防系统工程、道路及广场工程、绿化工程等。(10分) | 1项 | 项目总建筑面积130068.98平方米，建设主要内容有建设16栋10层至12层住宅楼，3栋1层配电房、1栋1层开闭所 | 7 |
| 时效指标 | 按照国家建筑标准完成（10分） | ≤2年 | 2.7年 | 10 |

三、存在的问题和原因

1.因疫情原因导致工程进度审核缓慢，导致本项目的执行率偏低

2.财务支付存在串项事项。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

四、建议

提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度长湖丽园项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

长湖丽园项目是为了解决辖区居民生产生活住房问题，保障民生工程

年度绩效目标：

①．积极做好重点工业项目推进与企业服务工作；②.继续加强人居环境整治工作力度；③.积极做好农业项目申报工作；④.做好农业基础设施建设

| 项目总预算 | 12155.81万元 |
| --- | --- |
| 资金构成 | 财政拨款 |
| 投向 | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 |
| 用途 | 用于长湖丽园住宅小区的建设，解决辖区居民生活环境，保障民生工程。 |
| 分配方式 | 按照项目范围拨付资金 |
| 结果 | 83.44% |
| 常年性项目说明年度情况 | 2017年前期经费833.25万元，2018年前期经费2070万元，2019年工程进度款12105万元。 |

（二）部门自评工作开展情况

1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

其中：

评价方法：根据评价对象的具体情况，应采用两种以上方法。成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等

具体样本确定:样本总量按照资金额度的20%确定，采用的随机抽样的方式。

2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4、建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

项目预算金额为12155.81万元。实际使用金额为10143.31万元.资金使用率达到83.44%。

各项目支出情况明细见下表：

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 186,600.00 | 造价咨询费 |
| 2 | 湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | 289,300.00 | 长湖丽园基坑支护检测服务费 |
| 3 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 1,382,617.90 | 长湖丽园监理费进度款 |
| 4 | 武汉天然建工集团有限公司 | 99,424,600.00 | 长湖丽园一期建设项目工程款 |
| 5 | 武汉华源铸诚电力股份有限公司 | 150,000.00 | 临时供电工程进度款 |
| 合计 |  | 101,433,117.90 |  |

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

①项目总建筑面积130068.98平方米，建设主要内容有建设16栋10层至12层住宅楼，3栋1层配电房、1栋1层开闭所，配套建设给排水系统工程，供电、弱电、消防系统工程、道路及广场工程、绿化工程等（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年16栋10层至12层住宅楼，3栋1层配电房、1栋1层开闭所均已完工，完成率达到70%。该指标得分为7分。

②按照国家建筑标准验收（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年工程建设项目验收通	过率100%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

③按照国家建筑标准完成（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年工程项由于疫情原因未在2年的时限内完成，完成率达到100%。该指标得分为10分。

④按照国家建筑标准控制成本（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年工程招标价审减了6.44%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

- 效益指标完成情况分析

①提升辖区内居民生产生活标准（15分）。通过调查，自评小组了解到2020年辖区内居民生产生活标准有所提升，完成率达到100%。该指标得分为15分。

②提升辖区内居民生产生活标准（15分）。通过调查，自评小组了解到2020年辖区内居民生产生活标准5年，完成率达到100%。该指标得分为15分。

- 满意度指标完成情况分析

①群众满意度(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初群众满意度满意≥95%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

- 上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

支付凭证、现场勘查记录等