【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年下属二级单位运转经费预算项目
自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）、自评得分

项目绩效自评综合评分93.27分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 13.94 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 39.33 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93.27 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于下属二级单位运转经费项目。2020年项目年初预算为2459.73万元， 实际支出1714.29万元，预算执行率为69.69%o

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 环境整治覆盖（6分） | 全覆盖 | 全覆盖 | 6 |
| 产出指标 | 绿化及林业面积（6分） | 210万㎡ | 598.6万㎡ | 6 |
| 产出指标 | 脱贫户数（6分） | 达到计划要求 | 达到计划要求 | 6 |
| 产出指标 | 村湾环境面貌（4分） | 干净、整洁 | 干净、整洁 | 4 |
| 产出指标 | 经费拨付使用（6分） | 合法、合规 | 合法、合规 | 6 |
| 产出指标 | 农业设施与公共设施（6分） | 正常运转 | 正常运转 | 6 |
| 经济效益指标 | 农业经济（8分） | 促进农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 8 |
| 社会效益指标 | 加强基层党组织建设、居民生活水平（8分） | 效果明显 | 效果明显 | 8 |
| 生态效益指标 | 环境卫生水平（7分） | 明显提高 | 明显提高 | 7 |
| 可持续影响指标 | 项目机制制度健全、资金有保障（7分） | 持续性较好 | 持续性较好 | 7 |
| 满意度指标 | 居民满意度（10分） | 明显提高 | 明显提高 | 10 |

- 未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 经费拨付单位数量（6分） | 27家 | 24家 | 5.33 |

（三）、存在的问题和原因

1.预算执行率未完成，其原因为年初预算较大和支付存在串项的现象。

2.经费拨付单位数量年初设定标准值27家，实际完成值24家。原因是未根据上年实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。

3.下属二级单位运转经费的财务核算主要由街道的核算中心负责。由于核算体系的原因，预算编制科目与会计核算口径不一致，故本次预算执行率只能依据支付系统来统计，这也造成预算执行率统计不准确。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.规范预算编制，将基层单位的事权与财权紧密结合，强化预算编制的精细化。

2.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。拟减除不重要的“项目机制制度健全、资金有保障” 指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，如：环境整治覆盖的年初目标值设置为环卫负责清理区域数量。脱贫户数应当设置为具体户数。

3.强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，同时将绩效目标的考核纳入办事处年终考核的范围，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

4.规范预算编制科目与会计核算科目口径一致，将财政所和核算中心核算口径一致，统一管理，以便加强预算执行分析，强化财务监管。

附件：2020年度下属二级单位运转经费项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

下属二级单位运转经费是为了保障下属二级单位正常运转，维护农业生产设备与村湾公共设施，村湾环境整治提升卫生水平，精准扶贫提升贫困户收入水平，开展文娱活动丰富居民精神生活。年度绩效目标为了加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展，提升居民精神文明建设，保障农业生产需要，提升环境卫生水平。

- 2.项目资金情况

| - 项目总预算 | - 2459.73万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款、其他资金 |
| - 投向 | - 各下属二级单位 |
| - 用途 | - 下属二级单位的运转、公共设施及农业生产设施的维护、脱贫、环境卫生 |
| - 分配方式 | 按照项目范围拨付资金 |
| - 结果 | 资金使用情况达到69.69% |
| - 常年性项目说明年度情况 | 2019年预算支出4133.18万元，2020年预算支出2459.73万元。 |

- （二）部门自评工作开展情况

1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

- 其中：

评价方法：根据评价对象的具体情况，采用两种方法：比较法、因素分析等

具体样本确定:样本总量按照核算的20%确定，采用的随机抽样的方式。

2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4、建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目预算金额为2459.73万元。实际使用金额为2459.73万元.资金使用率达到69.69。

- 2.绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

①环境整治覆盖（6分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初的环境整治的全覆盖，完成率达到100%。该指标得分为6分。

②经费拨付单位数量（6分）。通过调查，自评小组了解到年初目标值经费拨付27个单位，实际2020年完成经费拨付24个单位，完成率达到88.89%。该指标得分为5.33分。未完成原因：未根据上年实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。

③经费拨付单位数量（6分）。通过调查，自评小组了解到年初目标值绿化及林业面积210万平方，实际2020年完成绿化及林业面积598.6万㎡，完成目标。该指标得分为6分。

④脱贫户数（6分）。通过调查，自评小组了解到2020年已全部脱贫。该指标得分为6分。

⑤村湾环境面貌（4分）。通过调查，自评小组了解到2020辛安渡环境卫生得分98.5335，,完成年初要求的村湾环境面貌干净、整洁。该指标得分为4分。

⑥经费拨付使用（6分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的经费拨付使用合法、合规，经抽查，存在个别违规问题。该指标得分为4分。

⑦农业设施与公共设施（6分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的农业设施与公共设施正常运转。该指标得分为6分。

（2）效益指标完成情况分析

①农业经济（8分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的促进农业经济发展。该指标得分为8分。

②加强基层党组织建设、居民生活水平（8分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的居民生活水平明显提升。该指标得分为8分。

③环境卫生水平（7分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的环境卫生水平明显提高。该指标得分为7分。

④项目机制制度健全、资金有保障（7分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的持续性较好。该指标得分为7分。

（3）满意度指标完成情况分析

①居民满意度（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初居民满意度明显提高。该指标得分为10分。

- （四）上年度部门自评结果应用情况

- （五）其他佐证材料