【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年小型修缮项目自评报告

（缩略版）

一、自评结论

（一）、自评得分

项目绩效自评综合评分83.84分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.84 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 32 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 88.84 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该项目资金主要用于建设辛安渡街道通村道路及配套工程。2020年项目年初预算为1000万元，实际支出842.16万元，预算执行率为84.22%o

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 道路建设（5分） | 4公里 | 4.53公里 | 5 |
|  | 管线改造（5分） | 2.5公里 | 5.5公里 | 5 |
|  | 路灯维修（5分） | 200盏 | 200盏 | 5 |
|  | 新建活动广场（5分） | 3座 | 3座 | 5 |
| 质量指标 | 按照国家建筑标准验收（5分） | ≥99.5% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 按照国家建筑标准控制成本（2分） | ≤8% | ≤8% | 2 |
| 社会效益指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | 有所提升 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 提升辖区内居民生产生活标准（15分） | ≥5年 | 15 | 15 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度（10分） | 满意 | 10 | 10 |

- 未完成目标

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 党群服务中心建设（5分） | 1200㎡ | 部分未完成 | 3 |
|  | 建设举升平台（5分） | 16台 | 0台 | 0 |
| 时效指标 | 按年度计划建设（3分） | 及时建设 | 部分未完成 | 2 |

- 、存在的问题和原因

1.预算执行率未完成，其原因为支付存在串项的现象；

2.产出指标-数量指标计划目标值为党群服务中心建设1200平方米，实际情况为三合大队建设面积1225.76平方米，因疫情的原因2020年9月开工，2021年1月才完成，故该项得分3分；产出指标-数量指标建设举升平台计划目标值为建设举升平台10台被取消，未及时更改此项绩效指标，故该项得分被扣；

3.因产出指标产出指标-数量指标党群服务中心建设部分未完成，故时效指标-按年度计划建设及时建设，故该项得分2分；

4.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1.财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项；

2.提高绩效目标绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度小型修缮项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

- 小型修缮绩效是建设辛安渡街道通村道路及配套工程。年度绩效目标提高辖区居民生产生活标准。

- 2.项目资金情况

| - 项目总预算 | - 1000万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 城市管理和规划建设办公室 |
| - 用途 | - 建造道路、建设管道、建设党群服务中心、路灯维修、建设活动广场等 |
| - 分配方式 | 按照项目情况拨付资金 |
| - 结果 | 资金使用情况达到84.22% |
| - 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算支出1000万元。 |

- （二）部门自评工作开展情况

1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

其中：评价方法：根据评价对象的具体情况，采用两种以上方法：比较法、因素分析法、最低成本法等，

具体样本确定:样本总量按照项目额度的20%确定，采用的随机抽样的方式。

2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4、建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析

项目预算金额为1000万元。实际使用金额为842.16万元.资金使用率达到84.22%。预算执行率未完成，其原因为支付存在串项的现象。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

①党群服务中心建设（5分）。通过调查，自评小组了解到党群服务中心年初计划建设1200平方米，实际情况为三合大队建设面积1225.76平方米，因疫情的原因2020年9月开工，2021年1月才完成，未全部完成目标，该指标得分为3分；

②道路建设（5分）。通过调查，自评小组了解到2020年目标值4公里，实际2020完成的4.53公里。该指标得分为5分。

③管线改造（5分）。通过调查，自评小组了解到年初目标值2.5公里，实际2020年完成5.5公里。该指标得分为5分。

④建设举升平台（5分）。通过调查，自评小组了解到年初目标值16台，因项目调整，未实施。该指标得分为0分。

⑤路灯维修（5分）。通过调查，自评小组了解到年初目标值200盏，抽查实际2020年完成达到200盏。该指标得分为5分。-存在的问题，未建立维修台账。

⑥新建活动广场（5分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的活动广场3座建设。该指标得分为5分。

⑦按照国家建筑标准验收（5分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的≥99。5%的验收标准。该指标得分为5分。

⑧按年度计划建设（3分）。2020年完成年初要求的及时建设，通过调查，工程因疫情原因等，部分未完成，该指标得分为2分。

⑨按照国家建筑标准控制成本（2分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的≤8%成本控制，完成率达到100%。该指标得分为2分。

- 效益指标完成情况分析

- ①提升辖区内居民生产生活标准（15分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的对辖区内居民生产生活标准有所提升，完成率达到100%。该指标得分为15分。

- ②提升辖区内居民生产生活标准（15分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的对辖区内居民生产生活标准≥5年。该指标得分为15分。

- 满意度指标完成情况分析

- ①居民满意度（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初居民满意度指标。该指标得分为10分。

- （四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料