【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年应急资金项目自评报告

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分89.6分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 9.6 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 10 | 0 |
| 项目满意度 | 10% | 30 | 30 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 79.6 |

二、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于应对突发事件。2020年项目年初预算为1000万元， 实际支出479.85万元，预算执行率为47.98%o

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 党员教育培训(8分) | 每月 | 每月 | 8 |
| 数量指标 | 平安建设信息宣传(8分) | ≥200条 | 3000单 | 8 |
| 数量指标 | 应对突发事件(4分) | 100%解决 | 100%解决 | 4 |
| 质量指标 | 建立规范有效的工作机制(5分) | 100%建立 | 100%建立 | 5 |
| 质量指标 | 领导责任落实(5分) | 100% | 100% | 5 |
| 质量指标 | 投诉回复率(4分) | 100%回复 | 100%回复 | 4 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率(3分) | 100% | 100% | 3 |
| 成本指标 | 经费使用合规(3分) | 符合规定 | 符合规定 | 3 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（30分） | 满意 | 满意 | 30 |

- 未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 办公成本下降（10分） | 下降 | 未下降 | 0 |

三、存在的问题和原因

- 1、项目预算执行率较低。由于预算项目管理不完善，当年项目实际支出低于预算申报金额。

2、项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。如建立规范有效的工作机制100%建立。每月的党员教育培训。办公成本下降。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

四、建议

一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。拟减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。如群体性突发事件减少、资金资金使用流程规范性等等

二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。