【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年应急资金项目自评报告

（缩略版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分89.6分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 9.6 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 10 | 0 |
| 项目满意度 | 10% | 30 | 30 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 79.6 |

二、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该专项资金项目主要用于应对突发事件。2020年项目年初预算为1000万元， 实际支出479.85万元，预算执行率为47.98%o

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 党员教育培训(8分) | 每月 | 每月 | 8 |
| 数量指标 | 平安建设信息宣传(8分) | ≥200条 | 3000单 | 8 |
| 数量指标 | 应对突发事件(4分) | 100%解决 | 100%解决 | 4 |
| 质量指标 | 建立规范有效的工作机制(5分) | 100%建立 | 100%建立 | 5 |
| 质量指标 | 领导责任落实(5分) | 100% | 100% | 5 |
| 质量指标 | 投诉回复率(4分) | 100%回复 | 100%回复 | 4 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率(3分) | 100% | 100% | 3 |
| 成本指标 | 经费使用合规(3分) | 符合规定 | 符合规定 | 3 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（30分） | 满意 | 满意 | 30 |

- 未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 办公成本下降（10分） | 下降 | 未下降 | 10 |

三、存在的问题和原因

- 1、项目预算执行率较低。由于预算项目管理不完善，当年项目实际支出低于预算申报金额。

2、项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。如建立规范有效的工作机制，100%建立。每月的党员教育培训。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

四、建议

一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。拟减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。如群体性突发事件减少、资金资金使用流程规范性等等

二是提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

- 应急资金是为了聚焦解决突出问题，应对突发事件。年度绩效目标提高辖区居民的生产生活质量标准，加强平安建设，应对突发事件。

- 2.项目资金情况

| - 项目总预算 | - 1000万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财政所 |
| - 用途 | - 聚集解决突出问题，应对突发事件。 |
| - 分配方式 | 按照项目范围拨付资金 |
| - 结果 | 资金使用情况达到47.98% |
| - 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算支出1000万元。 |

- （二）部门自评工作开展情况

- 1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

- 其中：

- 评价方法：根据评价对象的具体情况，采用两种以上方法：比较法、因素分析法等

- 具体样本确定:样本总量按照资金额度的20%确定，采用的随机抽样的方式。

- 2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

- 3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

- 4、建立绩效评价工作档案。

- (三)绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

- 项目预算金额为1000万元。实际使用金额为479.85万元.资金使用率达到47.98%。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- ①党员教育培训(8分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初的每月的党员教育培训，完成率达到100%。该指标得分为8分。

- ②平安建设信息宣传(8分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初的平安建设信息宣传≥200条，完成率达到100%。该指标得分为8分。

- ③应对突发事件(4分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初的应对突发事件100%解决，完成率达到100%。该指标得分为4分。

- ④建立规范有效的工作机制(5分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初的建立规范有效的工作机制100%建立，完成率达到100%。该指标得分为5分。

- ⑤领导责任落实(5分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初的领导责任落实100%，完成率达到100%。该指标得分为5分。

- ⑥投诉回复率（4分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的投诉回复率100%回复，完成率达到100%。该指标得分为4分。

- ⑦经费拨付及时率(3分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求经费拨付及时率100%，完成率达到100%。该指标得分为3分。

- ⑧经费使用合规(3分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的经费使用合规符合规定，完成率达到100%。该指标得分为3分。

- 效益指标完成情况分析

- ①办公成本下降（10分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的办公成本未下降，完成率达到0%。该指标得分为0分。

- 满意度指标完成情况分析

- ①居民满意度（30分）。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初居民满意度满意，完成率达到100%。该指标得分为30分。

- 上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料