【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年度拆迁过渡费项目自评结果

（缩略版）

- 自评结论

- （一）、自评得分

项目绩效自评综合评分82.56分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 14.53 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 30.03 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 82.56 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该项目资金主要保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，满足群众生活的需要。2020年项目年初预算为1047.45万元， 实际支出761.02万元，预算执行率为72.65%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 过渡费发放率(10分) | 大于99% | 大于99% | 10 |
| 时效指标 | 发放及时性(12.5分) | 每月发放 | 及时发放 | 12.5 |
| 社会效益指标 | 社会稳定(12.5分) | 保持稳定 | 保持稳定 | 12.5 |
| 社会效益指标 | 政府公信力(10分) | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 可持续影响指标 | 费用发放正常(10分) | 持续正常 | 持续正常 | 10 |

- 3.未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 过渡费发放户数(10分) | 724户 | 364户 | 5.03 |
| 满意度指标 | 群众满意度(10分) | ≤95% | 90% | 8 |
| 成本指标 | 费用增加率(5分) | ≤5% | ≤15% | 0 |

- （三）、存在的问题和原因

- 1、项目预算执行率较低。其原因为一是年初预算人数有出入，其二为付款时，指标串项。

2、指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如社会稳定、政府公信力，为定性指标，不便于量化考核，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。此项目为政策性费用，设置费用增长率不规范。

3、指标目标值设定不规范，如群众对拆迁过渡费工作满意度指标。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1、建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二根据项目的正常情况设定目标值，不可超量设置，增加财政负担。

2提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度拆迁过渡费项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

拆迁过渡费是保障辛安渡街辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。

年度绩效目标：

1、保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，满足群众生活需求。

2.、提升政府公信力，维护社会稳定。

| - 项目总预算 | - 1047.45万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 辖区退地搬迁项目 |
| - 用途 | - 辛安渡街搬迁退地项目涉及的安置费、过渡费和相关服务费用。 |
| - 分配方式 | 按月支付 |
| - 结果 | 资金使用情况达到72.65% |
| - 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算支出1047.45万元，2019年预算支出2000万元。 |

- （二）部门自评工作开展情况

- 1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

- 其中：评价方法：根据评价对象的具体情况，采用以下方法中两种以上方法。成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等

- 具体样本确定:样本总量按照资金额度的20%确定，采用的随机抽样的方式。

- 2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

- 3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

- 4、建立绩效评价工作档案。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

- 该项目预算金额为1047.45万元。实际使用金额为761.02万元.资金使用率达到72.65%。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- ①过渡费发放户数(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年初要求过渡费发放户数724户，实际过渡费发放户数364户，完成率达到50.28%。该指标得分为5.03分。

- ②过渡费发放率(12.5分)。通过调查，自评小组了解到2020年过渡费发放率大于99%，完成率达到100%。该指标得分为12.5分。

- ③发放及时性(12.5分)。通过调查，自评小组了解到2020年发放及时性是按照每月发放，完成率达到100%，该指标得分为12.5分。

- ④费用增加率(5分)。通过调查，自评小组了解到2020年初要求费用增加率≤5%，实际上2020年费用增长15%，该指标得分10分。

- 效益指标完成情况分析

- ①社会稳定(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的保持稳定，完成率达到100%。该指标得分为10分。

- ②政府公信力(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的政府公信力有所提升，完成率达到100%。该指标得分为10分。

- ③费用发放正常(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初要求的费用正常发放，完成率达到100%。该指标得分为10分。

- 满意度指标完成情况分析

- ①群众满意度(10分)。通过调查，自评小组了解到2020年完成年初群众满意度满意≦95%，完成率达到90%。该指标得分为8分。

- （四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料