【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年度拆迁过渡费项目自评结果

（摘要版）

- 自评结论

- （一）、自评得分

项目绩效自评综合评分82.56分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 14.53 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 30.03 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 30 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 8 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 82.56 |

（二）、绩效目标完成情况

- 执行率情况

该项目资金主要保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常发放，满足群众生活的需要。2020年项目年初预算为1047.45万元， 实际支出761.02万元，预算执行率为72.65%。

- 完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 过渡费发放率(10分) | 大于99% | 大于99% | 10 |
| 时效指标 | 发放及时性(12.5分) | 每月发放 | 及时发放 | 12.5 |
| 社会效益指标 | 社会稳定(12.5分) | 保持稳定 | 保持稳定 | 12.5 |
| 社会效益指标 | 政府公信力(10分) | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
| 可持续影响指标 | 费用发放正常(10分) | 持续正常 | 持续正常 | 10 |

- 3.未完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 过渡费发放户数(10分) | 724户 | 364户 | 5.03 |
| 满意度指标 | 群众满意度(10分) | ≤95% | 90% | 8 |
| 成本指标 | 费用增加率(5分) | ≤5% | ≤15% | 0 |

- （三）、存在的问题和原因

- 1、项目预算执行率较低。其原因为一是年初预算人数有出入，其二为付款时，指标串项。

2、指标设定不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，如社会稳定、政府公信力，为定性指标，不便于量化考核，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。此项目为政策性费用，设置费用增长率不规范。

3、指标目标值设定不规范，如群众对拆迁过渡费工作满意度指标。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1、建立健全绩效指标体系，其一根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标；其二根据项目的正常情况设定目标值，不可超量设置，增加财政负担。

2提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2020年度拆迁过渡费项目自评表