【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年招商引资专项项目自评报告

（摘要版）

一、自评得分

（一）项目绩效自评综合评分96.08分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.98 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 27.1 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.08 |

（二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

该专项资金项目主要用于扶持企业发展。2020年项目年初预算为2400万元， 实际支出2277.66万元，预算执行率为94.90%。

- 2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 引进税收户数6524户（30分） | 6524 | 7310 | 30 |
| 成本指标 | 年度招商工作经费增减（10分） | 无增长 | 无增长 | 10 |
| 社会效益指标 | 扶持政策覆盖率（10分） | 99% | 99% | 10 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间（10分） | 3年≥ | 3年≥ | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度（10分） | 满意 | 满意 | 10 |

3.未完成的绩效目标

| 二级指标 |  | 指标 |  | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B) |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 辖区企业年度纳税额（10分） |  | 86182.15万元 |  | 60796.7万元 |  | 7.05 |  |

（三）存在的问题和原因

1、因疫情原因，国家减税降负，企业减产，造成辖区企业纳税金额减少，经济效益指标辖区企业年度纳税额未完成。

2、绩效指标设置需有适度压力，部分设置指标挑战性不足，如产出指标-数量指标未设置引进税收户数较上年的增加数，而是设置时点的存量数。

3.财务支付存在串项事项。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）下一步的改进措施。

1、加大招商引资力度，扩大税源。

2、建立健全绩效指标体系。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

3、提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。

附件：2020年度招商引资专项项目自评表