【第三方机构：武汉正远有限责任会计师事务所】

辛安渡办事处2020年招商引资专项项目自评报告

（缩略版）

一、自评得分

（一）项目绩效自评综合评分96.08分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.98 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 40 |
| 项目效益 | 30% | 30 | 27.1 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 96.08 |

（二）绩效目标完成情况

- 1.执行率情况

该专项资金项目主要用于扶持企业发展。2020年项目年初预算为2400万元， 实际支出2277.66万元，预算执行率为94.90%。

- 2.完成的绩效目标

| 二级指标 | 指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 引进税收户数6524户（30分） | 6524 | 7310 | 30 |
| 成本指标 | 年度招商工作经费增减（10分） | 无增长 | 无增长 | 10 |
| 社会效益指标 | 扶持政策覆盖率（10分） | 99% | 99% | 10 |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间（10分） | 3年≥ | 3年≥ | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度（10分） | 满意 | 满意 | 10 |

3.未完成的绩效目标

| 二级指标 |  | 指标 |  | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B) |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 辖区企业年度纳税额（10分） |  | 86182.15万元 |  | 60796.7万元 |  | 7.05 |  |

（三）、存在的问题和原因

1、因疫情原因，国家减税降负，企业减产，造成辖区企业纳税金额减少，经济效益指标辖区企业年度纳税额未完成。

2、绩效指标设置需有适度压力，部分设置指标挑战性不足，如产出指标-数量指标未设置引进税收户数较上年的增加数，而是设置时点的存量数。

3.财务支付存在串项事项。

备注：因会计核算体系的原因，本次考核是依据财政支付体系的数据进行统计。

（四）、建议

1、加大招商引资力度，扩大税源。

2、建立健全绩效指标体系。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

3、提高预算绩效管理意识。统一预算编制科目与会计核算，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束。

附件：2020年度招商引资专项项目自评表

二、佐证材料

（一)基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

根据东西湖区财政体制改革方案，扶持企业发展，增加辖区的税源，给予企业一定的经济扶持资金。

年度绩效目标：更好的满足企业发展需要。

2.项目资金情况

| - 项目总预算 | - 2400万元 |
| --- | --- |
| - 资金构成 | - 财政拨款 |
| - 投向 | - 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处招商局 |
| - 用途 | - 确保企业正常运转，扶持企业发展。 |
| - 分配方式 | 按照项目范围拨付资金 |
| - 结果 | 资金使用情况达到94.90% |
| - 常年性项目说明年度情况 | 2020年预算支出2400万元。2019年预算支出14374.4万元 |

- （二）部门自评工作开展情况

1、制定工作方案。自评工作方案由成立绩效管理工作领导小组与第三方机构共同研究制订，组织有序开展绩效管理自评工作。主要内容包括确定绩效评价项目、安排各科室收集对应的资料、确定评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、实施时间安排等内容。

- 其中：

- 评价方法：根据评价对象的具体情况，采用两种以上方法。

具体样本确定:样本总量按照资金额度的20%确定，采用的随机抽样的方式。

2、组织实施自评。通过财务资料研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。研究讨论，客观评价。

3、撰写项目绩效评价报告。根据整理分析基础上评分，形成综合评价结果。

4、建立绩效评价工作档案。

（三）绩效目标完成情况分析

- 预算执行情况分析

- 项目预算金额为2400万元。实际使用金额为2277.66万元.资金使用率达到94.90%。

- 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①引进税收户数6524户（30分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2020年完成年初的税收户数7310户，完成率达到112%。该指标得分为30分。

②年度招商工作经费增减（10分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2020年招商工作经费无增长，完成率达到100%。该指标得分为10分。

（2）效益指标完成情况分析

①扶持政策覆盖率（10分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2020年完成年初要求的扶持政策覆盖率达到99%，完成率达到100%。该指标得分为10分。

②项目持续时间（10分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2020年完成年初要求的项目持续时间≥3年，完成率达到100%。该指标得分为10分。

③辖区企业年度纳税额（10分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2020年辖区企业年度纳税额已完成60796.70万元，完成率达到70.54%。该指标得分为7.05分。

- （3）满意度指标完成情况分析

- ①辖区企业满意度（10分）。通过调查2020年完成年初辖区企业满意度满意，完成率达到100%。该指标得分为10分。

- 上年度部门自评结果应用情况

- （五）其他佐证材料

- 街道与企业签订的合同