2020年度东西湖区人民政府辛安渡街道办事处整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020年度东西湖区辛安渡街道办事处整体绩效评价自评综合得分92.06分，其中：预算执行率基准分值20.00分，得分18.67分；产出指标基准分值40.00分，得分37.39分；效益指标基准分值34分，得分30分；满意度指标基准分值6分，得分6分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2020年度武汉东西湖区人民政府辛安渡街道办事处整体调整后预算总额49331.27万元，决算支出总额46047.01万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=93.34%。

2.完成的绩效目标

| 目标 | 绩效 类别 | 绩效指标 | 标准值 | 实际值 | 得分 | 评价说明与评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务 | 数量指标 | 2.固定资产投资额（4分） | 10123.55万元 | 30720 万元 | 4分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务 | 数量指标 | 3.小进规企业（2分） | 3个 | 3个 | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务 | 经济效益 指标 | 2.企业销售收入（3分） | 增长 | 增长0.1% | 3分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务 | 社会效益 指标 | 3.发挥财政资金引导作用（2分） | 较好 | 较好 | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 数量指标 | 2个泵船更新，930亩土地平整，新建6460m²连栋大棚，新建145m²旅游厕所，新建428m硬化路，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座（2分） | 计划完成 | 全部完工 | 2分 | 7个项目完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 质量指标 | 项目建设、环境整治质量（2分） | 合格 | 合格 | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 成本指标 | 项目资金使用（2分） | 招标价控制 | 价格有所压减 | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 经济效益 指标 | 促进经济发展（3分） | 促进发展 | 促进发展 | 3分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 生态效益 指标 | 生态环境保护（3分） | 有所提高 | 有所提高 | 3分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 可持续影响 指标 | 基础设施使用期限（2分） | 长期可用 | 长期可用 | 2分 | ≥5年得满分，降低不得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 满意度指标 | 社会大众满意度（2分） | 满意 | 满意 | 2分 | ≥99%的满意度得满分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 数量指标 | 1.新农合参保率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 数量指标 | 2.惠农补贴发放率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 数量指标 | 3.救灾救济资金、物资发放率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 质量指标 | 各项政策执行合规率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 时效指标 | 各项政策落实及时率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 社会效益指标 | 群众基本生活保障（8分） | 良好 | 良好 | 8分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位 | 满意度指标 | 服务对象满意度（2分） | 满意 | 满意 | 2分 | ≥99%的满意度得满分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 数量指标 | 1.人大代表、政协委员意见、建议落实率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 数量指标 | 2.政务信息公开数占应公开数比率（2分） | 100% | 100% | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 数量指标 | 3.社会各行业安全检查（2分） | 辖区全覆盖 | 辖区全覆盖 | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 数量指标 | 4.农村“三资”监督管理（1分） | 全覆盖 | 全覆盖 | 1分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 社会效益指标 | 1.公开信息准确率（1分） | 100% | 100% | 1分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 满意度指标 | 2.重大安全事故（1分） | 无 | 无 | 1分 | ≥99%的满意度得满分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 质量指标 | 3.农村“三资”管理（1分） | 规范，无重大问题 | 规范，无重大问题 | 1分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 质量指标 | 社会稳定及群众安全感（8分） | 良好 | 良好 | 8分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作 | 质量指标 | 服务对象满意度（2分） | 满意 | 满意 | 2分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |

3.未完成的绩效目标

| 目标 | 绩效 类别 | 绩效指标 | 绩效完成值 | 标准分 | 得分 | 评价说明与评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务 | 数量指标 | 1.规模以上工业总产值（4分） | 573859.02万元 | 390777万元 | 2.72分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务 | 经济效益 指标 | 1.财政收入（4分） | 增长 | 下降了10% | 0分 | 完成得满分，未完成按程度得分 |
| 加强人居环境综合治理 | 数量指标 | 新建活动广场3个，道路建设4公里、管线改造2.5公里、举升平台16台、党群建设1200平方米、路灯维修200盏。（2分） | 计划完成 | 部分完成 | 1.67分 | 6个项目完成得满分，未完成按程度得分 |

（三）存在的问题和原因

1.预算执行率未完成，由于上半年疫情影响及防汛工作的开展，导致部分工程未完工，造成预算资金偏差大及目标未完成。

2.产出指标-数量指标计划目标值为党群服务中心建设1200平方米，实际情况为三合大队建设面积1225.76平方米，因疫情的原因2020年9月开工，2021年1月才完成，故该项得分3分；产出指标-数量指标建设举升平台计划目标值为建设举升平台10台被取消，未及时更改此项绩效指标，故该项得分被扣；

3.项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

（四）下一步拟改进措施

1、年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

3、强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

附件：2020年度武汉市东西湖区辛安渡街道办事处整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门主要职能

①协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

②实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、街容街貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

③做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

④做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

⑤依法做好计划生育工作。

⑥负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

⑦管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

⑧配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

⑨开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

⑩完成上级交办的其他事项。

- 2.基本情况

武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处为正处级行政单位，财政全额拨款，内设9个部门。

3.人员情况

- 现代服务产业办核定事业编21名，其中主任1名，副主任3名，总工程师1名，科级领导职数5名。购买服务用工人员核定额度9名。截止2020年12月底，在职实有人数29人，其中：主任1人，副主任4人（其中挂职副主任1名），科员15人，聘用人员8人，借用人员1人。

（二）部门自评工作开展情况

1.制订工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

2.组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案。与绩效自评相关的业务资料由党政办归集存档，保管期限依据单位档案管理制度确定。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号），预算执行情况基准分值20.00分，得分率为93.34%,得分18.67分。

武汉市东西湖区东西湖区辛安渡街道办事处2020年度部门整体支出合计49331.27万元，2020年预算收入合计46047.01万元，完成预算的93.3％，其中:预算批复的基本支出合计6179.28万元，实际支出5751.07万元，完成年初预算的93.07％;预算批复的项目支出43151.98万元，实际支出40295.94万元，完成年初预算的93.38％。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号），产出指标基准分值40分，得分34.67分，得分率为86.68%。具体情况如下：

年度绩效目标一、推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务。（10分）

①规模以上工业总产值（4分）。通过调查，自评小组了解到 2020年要求实现规模以上工业总产值573859.02万元,实际完成规模以上工业总产值390777万元，完成目标值68.10%，该指标得分为2.72分。

②固定资产投资额（4分）。通过调查，自评小组了解到 2020年固定资产投资额10123.55万元,实际固定资产投资额30720万元，完成目标值303%，该指标得分为 7分。

③小进规企业（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年小进规企业3个,完成目标值100%，该指标得分为 2分。

年度绩效目标二：加强人居环境综合治理。（10分）

①新建活动广场3个，道路建设4公里、管线改造2.5公里、举升平台16台、党群建设1200平方米、路灯维修200盏。（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年建设举升平台0座，其他项目均已完成，完成目标值83.33%，该指标得分为1.67 分。

②2个泵船更新，930亩土地平整，新建6460m²连栋大棚，新建145m²旅游厕所，新建428m硬化路，5600m道路刷黑，新建30m桥梁一座（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年农业相关项目均已完成，完成目标值100%，该指标得分为2 分。

③项目建设、环境整治质量（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年项目建设、环境整治质量验收合格，完成目标值100%，该指标得分为2分。

④各项工作完成及时率（2分）。通过调查，自评小组了解到 各项工作完成及时率50%，完成目标值50%，该指标得分为1分。

⑤项目资金使用（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年招标价在控制范围内，完成目标值100%，该指标得分为2分。

年度绩效目标三、救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位。（10分）

①新农合参保率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年新农合参保率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

②惠农补贴发放率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年惠农补贴发放率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

③救灾救济资金、物资发放率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年救灾救济资金、物资发放率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

④各项政策执行合规率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年各项政策执行合规率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

⑤各项政策落实及时率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年各项政策落实及时率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

年度绩效目标四、进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作（10分）

①人大代表、政协委员意见、建议落实率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年意见、建议落实率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

②政务信息公开数占应公开数比率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年政务信息公开数占应公开数比率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

③社会各行业安全检查（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年政务信息公开数占应公开数比率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

④农村“三资”监督管理（1分）。通过调查，自评小组了解到 2020年农村“三资”监督管理已实现辖区全覆盖，完成目标值100%，该指标得分为1分。

⑤公开信息准确率（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年公开信息准确率100%，完成目标值100%，该指标得分为2分。

⑥重大安全事故（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年重大安全事故0起，完成目标值100%，该指标得分为2分。

⑦农村“三资”管理（2分）。通过调查，自评小组了解到 2020年农村“三资”管理全覆盖，完成目标值100%，该指标得分为2分。

（2）效益指标完成情况分析

根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号），效益指标基准分值32分，得分30分，得分率为93.75%。具体情况如下：

年度绩效目标一、推动经济高质量发展，全面完成年度经济目标任务。（10分）

①财政收入（4分）。通过调查，自评小组了解到 2020年辖区财政收入比上年下降了10%，完成目标100%，该指标得分为 0分。

②企业销售收入（3分）。通过调查，自评小组了解到辖区内企业销售收入比上年增长0.1%，完成目标100%，该指标得分为 3分。

③发挥财政资金引导作用（3分）。通过调查，自评小组了解到2020年发挥财政资金引导作用较好，完成目标100%，该指标得分为 3分。

年度绩效目标二、加强人居环境综合治理。（8分）

①促进经济发展（3分）。通过调查，自评小组了解到 2020年加强人居环境综合治理对经济发展有促进作用，完成目标值100%，该指标得分为3分。

②生态环境保护（3分）。通过调查，自评小组了解到2020年生态环境保护有多提升，完成目标100%，该指标得分为 3分。

③基础设施使用期限（2分）。通过调查，自评小组了解到2020年基础设施使用期限可长期使用，完成目标100%，该指标得分为 2分。

年度绩效目标三、救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位。（8分）

①群众基本生活保障（8分）。通过调查，自评小组了解到2020年群众基本生活保障与往年相比良好，完成目标100%，该指标得分为 8分。

年度绩效目标四、进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作（8分）

①社会稳定及群众安全感（8分）。通过调查，自评小组了解到2020年社会稳定及群众安全感良好，完成目标100%，该指标得分为 8分。

（3）满意度指标完成情况分析

根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42号），满意度指标基准分值8分，得分8分，得分率为100%。具体情况如下：

年度绩效目标二、加强人居环境综合治理。（2分）

①社会大众满意度(2分)。通过调查，自评小组了解到2020年人居环境综合治理工作，社会大众服务对象满意，完成率达到90%。该指标得分为2分。

年度绩效目标三、救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位。（2分）

- ①服务对象满意度(2分)。通过调查，自评小组了解到2020年对救灾、救济、扶贫等社会保障及惠农政策全面落实到位等各项工作，服务对象达到满意，完成率达到100%。该指标得分为2分。

年度绩效目标四、进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作（2分）

- ①服务对象满意度(2分)。通过调查，自评小组了解到2020年对进一步推进“三务公开”和安全、计生等各项工作服务对象满意，完成率达到100%。该指标得分为2分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。