2020年度下属二级单位运转经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2021.4.27

| 项目名称 |  | 下属二级单位运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 辛安渡街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处财务核算中心 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目R 2、 区直专项 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |  | 得分 （20分*执行率） |
|  |  | 项目 支出总额 | 2459.73 |  |  | 1714.29 |  | 69.69% |  |  | 13.94 |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值 (A) |  |  | 实际完成值 (B) | 得分 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 |  | 环境整治覆盖（6分） |  |  | 全覆盖 |  |  | 全覆盖 | 6 |
|  |  | 数量指标 |  | 经费拨付单位数量（6分） |  |  | 27家 |  |  | 24家 | 5.33 |
|  |  | 数量指标 |  | 绿化及林业面积（6分） |  |  | 210万㎡ |  |  | 598.6万㎡ | 6 |
|  |  | 数量指标 |  | 脱贫户数（6分） |  |  | 达到计划要求 |  |  | 达到计划要求 | 6 |
|  |  | 质量指标 |  | 村湾环境面貌（4分） |  |  | 干净、整洁 |  |  | 干净、整洁 | 4 |
|  |  | 质量指标 |  | 经费拨付使用（6分） |  |  | 合法、合规 |  |  | 合法、合规 | 6 |
|  |  | 质量指标 |  | 农业设施与公共设施（6分） |  |  | 正常运转 |  |  | 正常运转 | 6 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  | 农业经济（8分） |  |  | 促进农业经济发展 |  |  | 促进农业经济发展 | 8 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 加强基层党组织建设、居民生活水平（8分） |  |  | 效果明显 |  |  | 效果明显 | 8 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 环境卫生水平（7分） |  |  | 明显提高 |  |  | 明显提高 | 7 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目机制制度健全、资金有保障（7分） |  |  | 持续性较好 |  |  | 持续性较好 | 7 |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度（10分） |  |  | 明显提高 |  |  | 明显提高 | 10 |
| 总分 | 93.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 偏差大或目标 - 未完成原因分析 | 1.预算执行率未完成，其原因为年初预算较大和支付存在串项的现象。 2.经费拨付单位数量年初设定标准值27家，实际完成值24家。原因是未根据上年实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。 3.下属二级单位运转经费的财务核算主要由街道的核算中心负责。由于核算体系的原因，预算编制科目与会计核算口径不一致，故本次预算执行率只能依据支付系统来统计，这也造成预算执行率统计不准确。 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | - 规范预算编制，将基层单位的事权与财权紧密结合，强化预算编制的精细化。 - 建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。拟减除不重要的“项目机制制度健全、资金有保障” 指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标，如：环境整治覆盖的年初目标值设置为环卫负责清理区域数量。脱贫户数应当设置为具体户数。 3.强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，同时将绩效目标的考核纳入办事处年终考核的范围，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。 4.规范预算编制科目与会计核算科目口径一致，将财政所和核算中心核算口径一致，统一管理，以便加强预算执行分析，强化财务监管。 |
| 单位主要负责人 签批意见 | 签名: 年 月 日 |