## 附件1
2021年度部门运行工作经费项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2022.4.30
项目名称 |  | 部门运行工作经费
主管部门 |  | 走马岭街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 走马岭街道办事处
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | [8 empty] | 49465585.52
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 5117 | 5117 | 100% | 20
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标（24分） | 党员培训次数（6分） |  | 2场以上 | 3场 | 6 | 党办 | 开展党员培训的通知截图、会议纪要等
|  |  | 简报篇目（6分） |  | 30篇以上 | 158篇 | 6 | 党办 | 相关台账、截图
|  |  | 建设微型消防站（6分） |  | 6个 | 0个 | 0 | 安办 |  | 0.81
|  |  | 阵地提档升级（6分） |  | ≥1个 | 1 | 6 | 党办 | 阵地提档的明细账/相关凭证
|  | 质量指标（12分） | 党群服务中心建设（6分） |  | 通过验收 | 通过验收 | 6 | 党办 | 党群服务中心建设的明细账/相关凭证
|  |  | 党务培训合格率（6分） |  | 95% | 100%% | 6 | 党办 | 党员培训通知/考试结果公示等资料
|  | 时效指标（4分） | 15个大队社区消防设施更新（4分） |  | 2021年12月前完成 | 9个大队有消防设施更新 | 2.4 | 安办 | 更新设施的明细账/相关凭证（提供了7家，有2家在审计暂时无法提供）
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 (15分) | 公开社会影响力(15分) |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 安办 | 已提供开展相关宣传活动的资料
|  | 可持续影响指标 (15分) | 居民安全意识提高（15分） |  | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 安办 | 已提供开展相关宣传活动的资料（提供了4场活动资料）
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标(10分) | 党员群众满意度(10分) |  | ≥90% | 99.94% | 10 |  | 双评议结果已提供
……
……
……
总分 | 92.4
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.会计核算不规范。 走马岭街道办事处账面执行数不清晰，原因是：项目资金会计核算未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类设置，导致账面项目资金的实际执行数不清晰。 2.部分指标完成不理想 设置10个指标，2个指标未完成，偏差率20.00%，主要是：年初计划建设微型消防站6个，年末实际建设0个，原因是受疫情影响未对微型消防站进行建设；仅有9个大队有消防设施更新，剩余6个大队未更新，原因是6个大队暂未建设微型消防站无消防设施需要更新。 3.部分项目资金使用超范围。 部分部门运行工作经费用于二级单位的日常公用经费支出，项目绩效目标申报表中未设置预算资金使用明细，导致资金的使用范围不清晰。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.进一步优化和改善记账方式 将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 2.建立健全绩效指标体系。 根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，并在实际执行过程中不断修正避免偏差过大。 3.提高项目资金的管理。 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，监控项目支出的内容，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，避免出现项目资金混用的情况。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件2 (hidden)
××年度××部门整体绩效自评表
单位名称： 填报日期：
单位名称
基本支出总额 |  |  |  |  | 项目支出总额
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
部门整体支出总额
年度绩效目标1： （XX分）
年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出 指标 | ……
……
……
……
| 效益 指标 | ……
……
……
……
| 满意度 指标 | ……
……
……
……
年度绩效目标2： （XX分）
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件5 (hidden)
2021年度XX部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 |  |  |  |  | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 产出指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计