## 附件1
2021年度对社区事业补贴项目自评表
单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2022.4.30
项目名称 |  | 对社区事业补贴
主管部门 |  | 走马岭街道办事处 |  |  | 项目实施单位 |  | 城建办
项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 1910 | 1909.8553 | 99.99% | 19.99
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 （40分） | 数量指标（15分） | 结算审计总金额（15分） |  | 小于1000万元 | 345.87万元 | 15
|  | 质量指标（15分） | 建设工程合格率（8分） |  | 100% | 100% | 8
|  |  | 资金核算规范性（7分） |  | 使用合规 | 部分合规 | 0
|  | 时效指标（10分） | 工程竣工验收时间（10分） |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 居民生活环境（30分） |  | 有所改善 | 有所改善 | 30
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 居民满意度（10分） |  | ≧95% | 100% | 10
……
……
……
总分 | 92.99
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1.会计核算不规范。 走马岭街道办事处账面执行数不清晰，原因是：记账凭证未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类设置，导致账面项目资金的实际执行数不清晰。 2.部分项目资金使用混乱 部分项目资金用于二级单位的日常公用经费，存在项目资金混用情况，原因是：部门预算公开说明中的项目绩效目标申报表中未设置预算资金使用明细，导致资金的使用范围不清晰。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1.提高项目资金的管理。 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。 2.进一步优化和改善记账方式 将原有做账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## Sheet1
571904
1024950
94650
450900
333950
1275450
1063200
1047750
5862754

## 附件2 (hidden)
××年度××部门整体绩效自评表
单位名称： 填报日期：
单位名称
基本支出总额 |  |  |  |  | 项目支出总额
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
部门整体支出总额
年度绩效目标1： （XX分）
年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出 指标 | ……
……
……
……
| 效益 指标 | ……
……
……
……
| 满意度 指标 | ……
……
……
……
年度绩效目标2： （XX分）
……
总分
偏差大或 目标未完成 原因分析
改进措施及 结果应用方案
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件5 (hidden)
2021年度XX部门项目绩效自评情况汇总表
填表人： |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 实施科室（单位） | 全年预算数 |  |  | 全年 执行数 | 项目自评得分 |  |  |  |  | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/调减数 | 小计 |  | 预算执行 （20分） | 产出指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 合计