附件1：

2020年度农产品质量安全检测费项目自评表

单位名称： 区公共检验检测中心             填报日期：2021.3.25

| 项目名称 |  | 农产品质量安全检测费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区公共检验检测中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 检验检测一科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1510000 | 1492432.3 |  | 98.84% | 19.77 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 农产品抽检量总数（20分） |  |  | 96350批次 | 108270批次 |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 区内重点农业企和合作社抽检次数（10分） |  |  | ≥20次 | 77次 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 抽检合格率（10分） |  |  | 99% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 定性检测报告出具时间（10分） |  |  | ≤24小时 | 8小时 |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 重大农产品质量安全事故发生率（10分） |  |  | 0 | 0 |  | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平逐步提升（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 警报准确率（10分） |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 年产品检测结果投诉率（10分） |  |  | ≤5% | 0 |  | 10 |
| 总分 | 99.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 年度预算未完成主要因为试剂采购招投标过程中中标价格低于计划数，存在结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 在今后的采购过程中，我科将进一步加大市场调研力度，摸准市场行情，更加精确的测算采购预算资金规模，避免采购过程中出现大额结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。