附件1：

2020年度履职所需辅助性事务项目自评表

单位名称： 区公共检验检测中心             填报日期：2021.3.25

| 项目名称 |  | 履职所需辅助性事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区公共检验检测中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 办公室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 1243100 | 795666.09 |  | 64% | 12.80 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 信息化建设及采购一批办公设备（8分） |  |  | 完成采购 | 已完成 |  | 8 |
|  |  | 数量指标 | 档案整理工作完成率（10分） |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 重点工作完成率（12分） |  |  | 100% | 100% |  | 12 |
|  |  | 质量指标 | 办公设备正常运行（10分） |  |  | 正常运行 | 正常运行 |  | 10 |
|  | 效益指标 （XX分） | 生态效益指标 | 节能降耗情况（10分） |  |  | 一级能耗 | 一级能耗 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 家具、设备保养使用情况（10分） |  |  | 持续使用 | 持续使用 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 重点工作（文明创建、普法等）对社会公众的影响力（10分） |  |  | 持续影响 | 持续影响 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （XX分） | 服务对象满意度指标 | 中心干部满意度（10分） |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 92.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 预算执行情况未完成原因： - 信息化建设及采购办公设备有节约，形成结余。 - 2、中心才成立不久，办公场所经多轮调研因各种客观原因到2020年底还未最终确定，因此原预算用于维修办公楼以及购置与办公楼配套的电子显示屏的项目经费未实施，未采购，形成结余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 下一步我中心将进一步厘清职能，积极向区委区政府寻求帮助，解决中心办公楼和综合实验室场所的问题，根据实际情况编制预算，减少预算执行偏差，同时，保障各项工作步入正常运转的轨道，积极履行中心各项职能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。